## 5Mar2018
管理会议沟通内容
发起 部门 | 发起人 | 项目名称 | 工作任务内容 | 关联 部门 | 具体责任人 | 完成时间 | 备注
实施部 | 叶飞 | 四川省公安厅 财务综合管理系统 | 经过现场验证数据不准确、系统BUG等，进行系统修复和数据处理 | 研发部 | 研发部公安厅项目人员 | 2018年3月9日前 | 本周相关已经完成，新的问题和需求处理中。
|  | 供养系统 | 解决供养不能远程维护问题，确认VPN链接点 | 客户部 | 曾婉琦负责落实（法院 IP)、宋伟民落实（犍为VPN） | 2018-03-06
|  | 江苏高院司法行政综合 管理系统 | 回复伏处提出的项目下一步上线计划，以及对两家中院提出的上线请求进行反馈 | 实施部 | 杨帆、陈二峰确认 | 2018年3月9日前
|  | 四川省财政厅财务内控系统 | 对杨科提出的系统修改进行反馈，是否进行调整和进度确认 | 实施部 | 以禅道为准 | 2018年3月9日前
客户部 | 宋伟民 | 广东省高院 | 广州培训时间和人员安排落实后，陈二峰好和客户确定时间 | 实施部 | 陈二峰落实合同与培训节奏 | 2018年3月9日前
|  | 江苏高院 | 江苏新增合同内容的财评文件 | 研发部 | 梁宗元完成 | 2018年3月6日下班前 | 完成
|  | 金牛法院 | 金牛区法院车辆管理新增功能的详细方案 | 研发/客户 | 由曾婉琦、宋伟民、潘骁落实商务策略，徐速、梁宗元做技术支撑 | 2018年3月8日前 | 客户部无进展，研发暂时不介入
|  | 由实施部门修改的系统功能说明 |  | 实施部 | 由叶飞负责 | 2018年3月15日前
| 陈二峰 | 南京项目推进计划 | 宿迁和扬州两中院的上线计划（包含技术和培训） |  | 由杨帆、陈二峰确认 | 2018年3月9日前
|  | 公安厅项目技术存在的问题 | 数据不准确和系统BUG |  | 研发部公安厅项目人员 | 2018年3月9日前 | 同第一条
|  | 组织部项目跟进 | 讨论合同
研发部 | 吴明伟 | 江苏高院 | 上周已对江苏需求进行评估，其中有些需求需和客户进行沟通确认，请项目经理尽快反馈沟通结果及时间安排，研发这边才能安排人员工作计划 | 客户部 | 由陈二峰确认 | 2018-03-07 | 陈二峰未针对这个问题反馈。
|  | 广东高院 | 广东财务系统现阶段研发工作已完成，接下来需要研发做什么，能否请项目部给出相关计划安排 | 客户部 | 暂无
| 梁宗元 | 规范软件研发流程 | 严格需求分析、规范禅道使用 | 客户/实施/产品部 | 内部确认时间培训（陈二峰 潘骁协助） | 2018年3月9日前 | 完成
|  | 公司内部开始使用isp项目 | 出差、报销开始在公司内部使用 | 全公司 | 由财务部王慧与研发部对接 | 2018-03-12 | 系统已经搭建。
|  | 装备处系统深度开发 | 法院系统深度开发计划 | 研发部 | 由梁宗元、徐速牵头完成 | 本周内完成 | 湖南、公安厅有高优先级人物。Isp法院只做了案款诉讼费的初步计划。
行政人事部 | 唐小凡 | 人员补充管理 | 请各部门一定要依照相关规定，完善部门用人审批手续 | 各部门 | 各部门负责人 | 有人员补充需求时
|  |  | 不论是新增岗位或者因现有人员离职需填补的岗位，都需要该部门负责人完善该岗位的具体任职要求和岗位职责； | 各部门
|  |  | 因需招聘的职位较多，请一定根据实际需求情况，列明职位的轻重缓急。 | 各部门
|  | 人员离职管理 | 各部门领导应做好离职前的沟通面谈，了解真实原因,需要行政部门协助的请提出 | 有人员离职的部门 | 各部门负责人 | 无
明确离职人员最后工作日后，第一时间以邮件形式通知财务部和行政部，方便后续事宜的办理
|  | 软件产品登记测试 | 年前行政办理的7个软著权证书已出，请研发从中挑选一个，协助行政填写和准备部分涉及开发方面的表格和资料，办理计算机软件登记测试(CNAS认证的) | 研发部 | 吴明伟配合 | 2018年3月9日前 | 完成
|  | 高新企业火炬申报 | 部分数据需财务配合 | 财务部 | 谢天辉完成 | 2018年3月6日完成
|  | 外包尾款事宜 | 项目验收报告 | 研发部 | 由研发与外包公司就项目情况对接 | 本周内沟通 | 外包未联系
财务部 | 王慧 | 项目立项规范化 | 项目信息录入 | 客户部 | 陈二峰、潘骁等协助进行 | 2018年3月7日前