## 工作表1
模块 | 事项 | 状态 | 责任人 | 原因 | 解决方案 | 备注
预算 | 1.日常公用经费新增提示2018年已存在数据无法新增。 | 解决 |  | 数据库环境 | 更新公安厅数据库
| 2.人员经费同一经济科目“差旅费”显示了5次。 | 解决 |  | 代码错误
| 3.人员经费提交审核同一审核人“向阳”显示了两次。 | 解决 |  | 代码未更新
| 4.人员经费提交审核点击确定系统妹妹反应。 | 解决 | 衡雄浩 | 工作流未配置
| 5.预算控制项目申请保存成功没有数据。 | 解决 | 罗大伦
| 6.预算控制项目的政府采购录入时，上年备案编号为必填，实际上只有采购执行方式为“签订补充合同”“跨年支付项目”“跨年执行项目”时才必须填写上年备案编号。 | 解决 |  | 业务需求不请 | 增加字典表
| 7.预算控制项目的政府采购录入时，缺少预算执行方式“签订补充合同”“跨年支付项目”“跨年执行项目”。 | 解决 |  | 业务需求不请 | 增加字典表
| 8.归口管理项目提交审核没有默认审核人，自己手动选择审核人以后，点击确定没有反应。 | 解决 | 罗大伦、曾海舸
| 9.项目库录入信息后点击保存，若绩效目标不完整，系统会自动清空一级项目名称。 | 解决 | 罗大伦、曾海舸
| 10.项目库和上年结转提交审核时没有默认审核人，且手动选择审核人后点击确定没有反应。 | 解决 | 罗大伦、曾海舸
| 11.三年滚动提交审核时没有默认审核人，且手动选择审核人后点击确定没有反应。 | 解决 | 罗大伦、曾海舸
| 12.三年滚动页面2019，2020，2021年的预算批复数应该改为“支出需求金额”。 | 解决 |  | 代码错误
财务 | 1.差旅申请中到达地方无法选择到达地点； | 解决 | 李佳 | 测试人员未理解
| 2.差旅申请填写数据后无法保存； | 解决 | 李佳 | 数据库环境
| 3.日常报销部门无法模糊查询； | 未复现 | 陈涵
| 4.日常报销明细项填写后，明细行无法删除，提示成功到数据未变； | 解决 | 陈涵 | 数据库环境
| 5.日常报销附件上传无法操作，按钮点击无反应； | 解决 | 陈涵 | 数据库环境
| 6.日常报销填写数据后无法暂存及提交审核； | 解决 | 曾海舸 | 数据库环境
| 7.借还款填写数据后无法保存。 | 解决 | 李佳 | 数据库环境
核算 | 1.单位会计科目设置中无法下载到标准账套科目信息； | 解决 | 强小波 | 代码错误
| 2.权限问题，未分配审核权限，但是界面都有审核按钮； | 解决 | 强小波
| 3.读取模版，保存模版未开发； |  | 梁宗元
| 4.会计账簿打开无显示，空白。 | 解决 | 曾海舸 | 数据库环境

## 工作表2
模块 | 事项 | 优先级 | 状态 | 责任人 | 原因 | 解决方案 | 备注
预算填报 | 日常公用经费删除无效 |  |  | 衡雄浩
| 预算申请双击查看，表格缩小 |  |  | 李君
| 预算控制项目申请，新增的时候，政采需要先保存才显示 |  |  | 罗大伦
| 预算管理审核页面，政采tab，表格显示有异常 |  |  | 罗大伦
| 年初预算分配方案，预算申请类型字典表没有设置 |  |  | 衡雄浩
| 年初预算分配方案，全选，计算金额无效 |  |  | 衡雄浩
经济科目预算项目明细有重复显示
日常公用经费申请，部分数据字典没有值
日常公用经费保存报错404
基础 | 传入的审核人不能删除，要给提示 |  |  | 曾海舸
| 上传附件按钮屏蔽，不是隐藏，是disable |  |  | 缪镇宇
| 上传图片，不支持预览 |  |  | 缪镇宇
| 上传图片，选择以后，删除，再选择就失效 |  |  | 缪镇宇
| 审核没有选择人，没有给提示 |  |  | 曾海舸
财务 | 新增日常报销，暂存后没有刷新列表 |  |  | 陈涵
| 凭证编辑，会计科目选择之后，定位到部门，但是页面焦点没有跟着转移 |  |  | 陈涵
| 凭证编辑，会计科目选择之后，功能科目和经济科目没有显示 |  |  | 陈涵
| 日常报销内嵌的报销凭证，需要点一次保存 |  |  | 陈涵
| 凭证编制，没有传递附件值，js报错 |  |  | 强小波
| 日常报销，凭证修改上面金额，下面凭证被刷新 |  |  | 陈涵
| 差旅申请转报销单没有带驾驶员信息 |  |  | 陈涵
| 借还款，删除数据未删除成功 |  |  | 李佳
| 借还款待审核，没有刷新 |  |  | 李佳
| 日常报销 新增 黑屏 |  |  | 陈涵
| 日常报销，报销金额不能为负数 |  |  | 陈涵
| 差旅申请，焦点一直在第一个时间 |  |  | 陈涵
| 差旅申请转差旅报销之后，人员无法点击 |  |  | 陈涵
| 关联借还款，没有借还款信息的时候报错 |  |  | 梁宗元
| 特殊报销，总金额，不断追加 |  |  | 陈涵
| 指标调整以后，指标数据没有增加 |  |  | 罗大伦、曾海舸
| 特殊报销，表格变小 |  |  | 李君