## 预算汇总表
云南省高级人民法院司法行政综合管理系统（实施部署、培训）预算表
序号 | 服务类型 | 单位名称 | 工作内容 | 单位数量（个） | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统实施部署、培训、运维服务（1年运维服务） | 云南省高级人民法院 | 司法行政综合管理系统12个功能子系统实施部署、培训、维护： 一、预算管理系统模块维护； 二、财务管理功能模块维护： 三、会计核算功能模块维护； 四、物资管理系统模块维护 五、案款管理系统模块维护 六、诉讼费系统模块维护； 七、固定资产系统模块维护； 八、装备管理系统模块维护； 九、车辆管理系统模块维护； 十、采购管理系统模块维护； 十一、决算管理系统模块维护； 十二、APP移动客户端维护。 | 1 | 801496 | 801496
2 |  | 云南省中级人民法院 |  | 17 | 61814 | 1050838
3 |  | 云南省基层人民法院 |  | 131 | 38710 | 5071010
4 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统二次开发 | 云南省三级法院 | 对云南省全省三级法院上线系统进行实际需求调研、修改、实施部署、培训等工作。 |  |  | 0 | 待系统全省三级法院上线后，根据实际需求另行协商、测算。
合计（人民币大写）：陆佰玖拾贰万叁仟叁佰肆拾肆元整 | [5 empty] | 6923344

## 云南省高级人民法院
云南省高级人民法院司法行政综合管理系统（需求调研、实施部署、培训）预算表
序号 | 分类 | 工作内容 | 人员 | 合计（元） | 人工费用测算 |  |  |  |  | 差旅费用测算 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 小计（元） | 人均工作量（小时） | 人数 | 合计工作量（小时） | 单价（元） | 小计（元） | 人数 | 交通 | 住宿 | 补助
[12 empty] | 单价（元） | 单价（元） | 单价（元）
1 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统（省高院） | 一、预算管理 |  | 200000 | [10 empty] | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统完全按照四川省高级人民法院设计的功能模块进行使用。在不改变该系统任何功能和流程的情况下，免费使用该系统。如需按照云南省高级人民法院的需求继续系统修改，则协商收取相应费用。
|  | 二、财务管理 |  | 300000
|  | 三、会计核算 |  | 200000
|  | 四、物资管理 |  | 100000
|  | 五、案款管理 |  | 150000
|  | 六、诉讼费管理 |  | 150000
|  | 七、固定资产管理 |  | 200000
|  | 八、装备管理； |  | 100000
|  | 九、车辆管理； |  | 100000
|  | 十、采购管理 |  | 200000
|  | 十一、决算管理 |  | 100000
|  | 十二、APP移动客户端 |  | 100000
|  | 合计 |  | 0
2 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统项目启动会（省高院） | 项目启动计划制定以及与用户召开项目启动会议 | 总部派遣高级工程师 | 17152 | 5952 | 24 | 4 | 96 | 62 | 11200 | 4 | 1400 | 800 | 600 | 一、人工费测算： 此类人员平均每月税前工资为11000元，按每月工作日22天计算，每天工作8小时，每小时工资单价为62元。（下同）。 二、差旅费测算： 此工作需至少3天完成，从成都总部派人前往云南，平均每次路途费用往返1400元，住宿400元/天/人，进行此项工作预计花费至少3天时间；每天出差补助200元/天/人。
|  |  | 总部派遣项目经理 | 5032 | 1632 | 24 | 1 | 24 | 68 | 3400 | 1 | 2000 | 800 | 600 | 一、人工费测算： 项目经理平均每月税前工资为12000元，按每月工作日22天计算，每天工作8小时，每小时工资单价为68元。（下同） 二、差旅费测算： 此工作需至少3天完成，从成都总部派人前往云南，平均每次路途费用往返2000元，住宿400元/天/间，进行此项工作预计花费至少3天时间；每天出差补助200元/天/人。
|  | 合计 |  | 22184
3 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统初始化部署（省高院） | 系统部署安装及测试 | 总部派遣高级工程师 | 34688 | 13888 | 56 | 4 | 224 | 62 | 20800 | 4 | 1400 | 2400 | 1400 | 一、人工费用测算： 1个主系统，12个子系统，完成此项工作需要4名技术实施工程，主系统需1天，平均每个子系统至少需要0.5天时间完成，共计每人需要7天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，平均每次路途费用往返1400元，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 用户角色及权限设置及分配 | 总部派遣高级工程师 | 24704 | 11904 | 48 | 4 | 192 | 62 | 12800 | 4 |  | 2000 | 1200 | 一、人工费测算： 12个子系统，完成此项工作需要4名技术实施工程，平均每个子系统至少需要0.5天时间完成，共计每人需要6天时间。 二、差旅费测算： 从总部成都派人前往云南参与此项工作，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 数据初始化及数据移植、测试及核对 | 总部派遣高级工程师 | 51008 | 23808 | 96 | 4 | 384 | 62 | 27200 | 4 |  | 4400 | 2400 | 一、人工费测算： 12个子系统，完成此项工作需要4名技术实施工程，平均每个子系统至少需要1天时间完成，共计每人需要12天时间。 二、差旅费测算： 从总部成都派人前往云南参与此项工作，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 管理流程配置 | 总部派遣高级工程师 | 24704 | 11904 | 48 | 4 | 192 | 62 | 12800 | 4 |  | 2000 | 1200 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要4名技术实施工程，平均每个子系统至少需要0.5天时间完成，共计每人需要6天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 基础信息配置及标准设定 | 总部派遣高级工程师 | 24704 | 11904 | 48 | 4 | 192 | 62 | 12800 | 4 |  | 2000 | 1200 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要4名技术实施工程，平均每个子系统至少需要0.5天时间完成，共计每人需要6天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 字典数据的特殊设置 | 总部派遣高级工程师 | 24704 | 11904 | 48 | 4 | 192 | 62 | 12800 | 4 |  | 2000 | 1200 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要4名技术实施工程，平均每个子系统至少需要0.5天时间完成，共计每人需要6天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 帐套建立，勾稽管理 | 总部派遣高级工程师 | 51008 | 23808 | 96 | 4 | 384 | 62 | 27200 | 4 |  | 4400 | 2400 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要4名技术实施工程，平均每个子系统至少需要1天时间完成，共计每人需要12天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 合计 |  | 235520
4 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统二次开发需求调研 | 系统部署及使用需求调研收集 |  | 0 | [10 empty] | 系统上线后，根据实际需求另行协商、测算。
|  | 需求论证 |  | 0
|  | 需求分析及报告编制及与用户沟通 |  | 0
|  | DEMO 制作 |  | 0
|  | 需求确认会 |  | 0
|  | 合计 |  | 0
5 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统二次开发 | 业务功能设计 |  | 0 | [10 empty] | 系统上线后，根据实际需求另行协商、测算。
|  | 数据库设计及部署 |  | 0
|  | 报表设计 |  | 0
|  | 开放式配置、系统功能设计 |  | 0
|  | 二次开发代码编写 |  | 0
|  | 系统测试（单元测试、模块测试、联合测试等） |  | 0
|  | 文档编写（操作文档、说明文档等） |  | 0
|  | 测试返回修改及回归测试 |  | 0
|  | 文档更新 |  | 0
|  | 合计 |  | 0
6 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统二次开发部署 | 真实环境模拟，真实数据库及软件备份，摸拟搭建客户真实环境进行模拟环境的功能测试 |  | 0 | [10 empty] | 系统上线后，根据实际需求另行协商、测算。
|  | 历史数据处理，旧数据迁移或旧数据相关字段的增加、修改、删除、核对、校验等工作 |  | 0
|  | 系统更新安装，数据库及应用程序更新备份，系统更新历程公告更新，操作手册及操作视频的更新，更新的用户告知及培训指导。 |  | 0
|  | 合计 |  | 0
7 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统培训（省高院） | 系统培训课件及相关资料准备 | 总部高级培训工程师 | 5040 | 5040 | 56 | 2 | 112 | 45 | [5 empty] | 一、人工费测算： 1、对相关业务人员进行使用培训，提供完整的培训教程手册（电子档）。 2、12个子系统培训课件准备需7天/人，即56小时。 3、培训需30天，即240小时。
|  | 现场培训 | 总部派遣高级培训工程师 | 62400 | 21600 | 240 | 2 | 480 | 45 | 40800 | 2 | 2800 | 11600 | 6000 | 一、人工费测算： 总部派遣的高级培训工程师平均工资为8000元，按每月22个工作日计算，每人每小时人工费用为45元。采用集中式培训司法行政综合管理系统全模块，需要至少30天。 二、差旅费测算： 从总部成都派人前往云南，平均每次路途费用往返1400元，30天往返2次，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  |  | 总部派遣项目经理 | 36720 | 16320 | 240 | 1 | 240 | 68 | 20400 | 1 | 2800 | 11600 | 6000
|  | 现场操作辅导 | 总部派遣中级培训工程师 | 57120 | 16320 | 240 | 2 | 480 | 34 | 40800 | 2 | 2800 | 11600 | 6000 | 一、人工费测算： 培训完成后进行操作辅导，随时解决用户在使用过程中出现的问题。估算需要2个中级培训工程师。中级培训工程师平均工资为6000，按每月22个工作日计算，每人每小时人工费用为34元。
|  | 合计 |  | 161280
8 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统运维服务（1年运维服务） | 云南省高级人民法院系统巡检派遣服务 | 总部派遣高级工程师人工费 | 34304 | 11904 | 96 | 2 | 192 | 62 | 22400 | 2 | 5600 | 3200 | 2400 | 一、人工费测算： 全年巡检4次，每次3天时间，每天8小时；共计全年每人派遣巡检需要96小时。每次共需2人巡检。 二、差旅费测算： 每年四次巡检，从总部成都派3人前往云南高级人民法院，平均每次路途费用往返1400元，住宿400元/天，进行此项工作预计至少3天时间；每天出差补助200元/天/人。
|  |  | 总部派遣项目经理差旅费 | 17728 | 6528 | 96 | 1 | 96 | 68 | 11200 | 1 | 5600 | 3200 | 2400
|  | 远程技术支持、系统优化升级服务 | 总部后台技术工程师 | 330480 | 330480 | 1296 | 5 | 6480 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一、人工费测算： 1、工作量测算：远程技术支持12个子系统，至少需要5人专门分别负责不同的子系统，每人每周需要3天时间远程支持处理问题，即每周需要24小时，全年共54周，共计需要1296小时。 2、人工单价测算：成都总部后台提供1名高级技术支持工程师，税前工资10000元；2名中级技术实施工程师，税前工资为8500元；由此算来，2名后台技术支持工程师平均税前工资为9000元，一个月22个工作日，每天8小时，每小时人工费用为51元。
|  | 合计 |  | 382512
1个高级人民法院系统部署、培训、运维服务最终总报价 |  |  |  | 801496 | 大写（人民币）：捌拾万壹仟肆佰玖拾陆元整

## 云南省中级人民法院
云南省高级人民法院司法行政综合管理系统（需求调研、实施部署、培训）预算表
序号 | 分类 | 工作内容 | 人员 | 合计（元） | 人工费用测算 |  |  |  |  | 差旅费用测算 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 小计（元） | 人均工作量（小时） | 人数 | 合计工作量（小时） | 单价（元） | 小计（元） | 人数 | 交通 | 住宿 | 补助
[12 empty] | 单价（元） | 单价（元） | 单价（元）
1 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统（中级人民法院） | 一、预算管理 |  | 200000 | [10 empty] | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统完全按照四川省高级人民法院设计的功能模块进行使用。在不改变该系统任何功能和流程的情况下，免费使用该系统。如需按照云南省高级人民法院的需求继续系统修改，则协商收取相应费用。
|  | 二、财务管理 |  | 300000
|  | 三、会计核算 |  | 200000
|  | 四、物资管理 |  | 100000
|  | 五、案款管理 |  | 150000
|  | 六、诉讼费管理 |  | 150000
|  | 七、固定资产管理 |  | 200000
|  | 八、装备管理； |  | 100000
|  | 九、车辆管理； |  | 100000
|  | 十、采购管理 |  | 200000
|  | 十一、决算管理 |  | 100000
|  | 十二、APP移动客户端 |  | 100000
|  | 合计 |  | 0
2 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统初始化部署（中级人民法院） | 用户角色及权限设置及分配 | 总部派遣高级工程师 | 1792 | 992 | 16 | 1 | 16 | 62 | 800 | 1 |  | 400 | 400 | 一、人工费测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，共需2天时间。 二、差旅费测算： 从总部成都派人前往云南参与此项工作，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 数据初始化及数据移植、测试及核对 | 总部派遣高级工程师 | 6176 | 2976 | 48 | 1 | 48 | 62 | 3200 | 1 |  | 2000 | 1200 | 一、人工费测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，平均每个子系统至少需要0.5天时间完成，共计每人需要6天时间。 二、差旅费测算： 从总部成都派人前往云南参与此项工作，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 管理流程配置 | 总部派遣高级工程师 | 2888 | 1488 | 24 | 1 | 24 | 62 | 1400 | 1 |  | 800 | 600 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，共需3天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 基础信息配置及标准设定 | 总部派遣高级工程师 | 1792 | 992 | 16 | 1 | 16 | 62 | 800 | 1 |  | 400 | 400 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，共需2天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 字典数据的特殊设置 | 总部派遣高级工程师 | 2888 | 1488 | 24 | 1 | 24 | 62 | 1400 | 1 |  | 800 | 600 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，共需3天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 帐套建立，勾稽管理 | 总部派遣高级工程师 | 2888 | 1488 | 24 | 1 | 24 | 62 | 1400 | 1 |  | 800 | 600 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，共计每人需要3天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 合计 |  | 18424
3 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统二次开发需求调研 | 系统部署及使用需求调研收集 |  | 0 | [10 empty] | 系统上线后，根据实际需求另行协商、测算。
|  | 需求论证 |  | 0
|  | 需求分析及报告编制及与用户沟通 |  | 0
|  | DEMO 制作 |  | 0
|  | 需求确认会 |  | 0
|  | 合计 |  | 0
4 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统二次开发 | 业务功能设计 |  | 0 | [10 empty] | 系统上线后，根据实际需求另行协商、测算。
|  | 数据库设计及部署 |  | 0
|  | 报表设计 |  | 0
|  | 开放式配置、系统功能设计 |  | 0
|  | 二次开发代码编写 |  | 0
|  | 系统测试（单元测试、模块测试、联合测试等） |  | 0
|  | 文档编写（操作文档、说明文档等） |  | 0
|  | 测试返回修改及回归测试 |  | 0
|  | 文档更新 |  | 0
|  | 合计 |  | 0
5 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统二次开发部署 | 真实环境模拟，真实数据库及软件备份，摸拟搭建客户真实环境进行模拟环境的功能测试 |  | 0 | [10 empty] | 系统上线后，根据实际需求另行协商、测算。
|  | 历史数据处理，旧数据迁移或旧数据相关字段的增加、修改、删除、核对、校验等工作 |  | 0
|  | 系统更新安装，数据库及应用程序更新备份，系统更新历程公告更新，操作手册及操作视频的更新，更新的用户告知及培训指导。 |  | 0
|  | 合计 |  | 0
6 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统培训 | 现场操作指导 | 总部派遣高级培训工程师 | 10900 | 3600 | 80 | 1 | 80 | 45 | 7300 | 1 | 500 | 4400 | 2400 | 一、人工费测算： 完成此项工作需10天时间完成，即需80小时。 二、差旅费测算： 从总部成都派1人前往云南参与此项工作，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 合计 |  | 10900
7 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统运维服务1年（中级法院） | 云南省中级人民法院系统巡检派遣服务 | 总部派遣高级工程师人工费 | 9168 | 3968 | 64 | 1 | 64 | 62 | 5200 | 1 | 2000 | 1600 | 1600 | 一、人工费测算： 全年巡检4次，每次2天时间，每天8小时；共计全年每人派遣巡检需要64小时。每次至少2人巡检。 二、差旅费测算： 每年四次巡检，从总部成都派2人前往云南省1个中级人民法院，平均每次路途费用往返500元，住宿400元/天，进行此项工作预计至少2天时间；每天出差补助200元/天/人。
|  |  | 总部派遣项目经理差旅费 | 9552 | 4352 | 64 | 1 | 64 | 68 | 5200 | 1 | 2000 | 1600 | 1600
|  | 远程技术支持 | 总部后台技术工程师 | 13770 | 13770 | 270 | 1 | 270 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一、人工费测算： 1、工作量测算：远程技术支持12个子系统，至少需要1人专门分别负责不同的子系统，每人每周需要5小时远程支持处理问题，全年共54周，共计需要270小时。 2、人工单价测算：成都总部后台提供1名高级技术支持工程师，税前工资10000元；2名中级技术实施工程师，税前工资为8500元；由此算来，2名后台技术支持工程师平均税前工资为9000元，一个月22个工作日，每天8小时，每小时人工费用为51元。
|  | 合计 |  | 32490
1个中级人民法院系统部署、培训、运维服务最终总报价 |  |  |  | 61814 | 大写（人民币）：陆万壹仟捌佰壹拾肆元整

## 云南省基层人民法院
云南省高级人民法院司法行政综合管理系统（需求调研、实施部署、培训）预算表
序号 | 分类 | 工作内容 | 人员 | 合计（元） | 人工费用测算 |  |  |  |  | 差旅费用测算 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 小计（元） | 人均工作量（小时） | 人数 | 合计工作量（小时） | 单价（元） | 小计（元） | 人数 | 交通 | 住宿 | 补助
[12 empty] | 单价（元） | 单价（元） | 单价（元）
1 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统（中级人民法院） | 一、预算管理 |  | 200000 | [10 empty] | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统完全按照四川省高级人民法院设计的功能模块进行使用。在不改变该系统任何功能和流程的情况下，免费使用该系统。如需按照云南省高级人民法院的需求继续系统修改，则协商收取相应费用。
|  | 二、财务管理 |  | 300000
|  | 三、会计核算 |  | 200000
|  | 四、物资管理 |  | 100000
|  | 五、案款管理 |  | 150000
|  | 六、诉讼费管理 |  | 150000
|  | 七、固定资产管理 |  | 200000
|  | 八、装备管理； |  | 100000
|  | 九、车辆管理； |  | 100000
|  | 十、采购管理 |  | 200000
|  | 十一、决算管理 |  | 100000
|  | 十二、APP移动客户端 |  | 100000
|  | 合计 |  | 0
2 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统初始化部署（基层法院） | 用户角色及权限设置及分配 | 总部派遣高级工程师 | 1792 | 992 | 16 | 1 | 16 | 62 | 800 | 1 |  | 400 | 400 | 一、人工费测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，共需2天时间。 二、差旅费测算： 从总部成都派人前往云南参与此项工作，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 数据初始化及数据移植、测试及核对 | 总部派遣高级工程师 | 2888 | 1488 | 24 | 1 | 24 | 62 | 1400 | 1 |  | 800 | 600 | 一、人工费测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，共需3天时间。 二、差旅费测算： 从总部成都派人前往云南参与此项工作，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 管理流程配置 | 总部派遣高级工程师 | 1792 | 992 | 16 | 1 | 16 | 62 | 800 | 1 |  | 400 | 400 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，共需2天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 基础信息配置及标准设定 | 总部派遣高级工程师 | 1792 | 992 | 16 | 1 | 16 | 62 | 800 | 1 |  | 400 | 400 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，共需2天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 字典数据的特殊设置 | 总部派遣高级工程师 | 2888 | 1488 | 24 | 1 | 24 | 62 | 1400 | 1 |  | 800 | 600 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，共需3天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 帐套建立，勾稽管理 | 总部派遣高级工程师 | 2888 | 1488 | 24 | 1 | 24 | 62 | 1400 | 1 |  | 800 | 600 | 一、人工费用测算： 12个子系统，完成此项工作需要1名技术实施工程，共需3天时间。 二、差旅费测算： 从成都总部派人前往云南，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 合计 |  | 14040
3 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统二次开发需求调研 | 系统部署及使用需求调研收集 |  | 0 | [10 empty] | 系统上线后，根据实际需求另行协商、测算。
|  | 需求论证 |  | 0
|  | 需求分析及报告编制及与用户沟通 |  | 0
|  | DEMO 制作 |  | 0
|  | 需求确认会 |  | 0
|  | 合计 |  | 0
4 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统二次开发 | 业务功能设计 |  | 0 | [10 empty] | 系统上线后，根据实际需求另行协商、测算。
|  | 数据库设计及部署 |  | 0
|  | 报表设计 |  | 0
|  | 开放式配置、系统功能设计 |  | 0
|  | 二次开发代码编写 |  | 0
|  | 系统测试（单元测试、模块测试、联合测试等） |  | 0
|  | 文档编写（操作文档、说明文档等） |  | 0
|  | 测试返回修改及回归测试 |  | 0
|  | 文档更新 |  | 0
|  | 合计 |  | 0
5 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统二次开发部署 | 真实环境模拟，真实数据库及软件备份，摸拟搭建客户真实环境进行模拟环境的功能测试 |  | 0 | [10 empty] | 系统上线后，根据实际需求另行协商、测算。
|  | 历史数据处理，旧数据迁移或旧数据相关字段的增加、修改、删除、核对、校验等工作 |  | 0
|  | 系统更新安装，数据库及应用程序更新备份，系统更新历程公告更新，操作手册及操作视频的更新，更新的用户告知及培训指导。 |  | 0
|  | 合计 |  | 0
6 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统培训 | 现场操作指导 | 总部派遣高级培训工程师 | 10900 | 3600 | 80 | 1 | 80 | 45 | 7300 | 1 | 500 | 4400 | 2400 | 一、人工费测算： 完成此项工作需10天时间完成，即需80小时。 二、差旅费测算： 从总部成都派1人前往云南参与此项工作，住宿400元/天/人，每天出差补助200元/天/人。
|  | 合计 |  | 10900
7 | 云南省高级人民法院司法行政综合管理系统运维服务1年（基层法院） | 远程技术支持 | 总部后台技术工程师 | 13770 | 13770 | 270 | 1 | 270 | 51 | [5 empty] | 一、人工费测算： 1、工作量测算：远程技术支持12个子系统，至少需要1人专门分别负责不同的子系统，每人每周需要5小时远程支持处理问题，全年共54周，共计需要270小时。 2、人工单价测算：成都总部后台提供1名高级技术支持工程师，税前工资10000元；2名中级技术实施工程师，税前工资为8500元；由此算来，2名后台技术支持工程师平均税前工资为9000元，一个月22个工作日，每天8小时，每小时人工费用为51元。
|  | 合计 |  | 13770
1个基层人民法院系统部署、培训、运维服务最终总报价 |  |  |  | 38710 | 大写（人民币）：叁万捌仟柒佰壹拾元整