## Sheet1
序号 | 人员类型 | 人员数量 | 工作职责
1 | 项目经理 | 1 | 负责项目整体进度的沟通和人员及其它资源协调，把控整个项目的时间进度，保证项目质量
2 | 需求分析师 | 2 | 负责收集初始化需求及模块内二次开发需求，并与客户达成一致
3 | 软件架构师 | 1 | 负责模块内二次开发的软件架构调整和设计
4 | 数据库DBA | 1 | 负责数据库调优、表、视图、存储过程等的统一管理
5 | UI设计师 | 2 | 负责项目UI的修改及布局修改
6 | 研发工程师 | 8 | 负责模块内二开发编码
7 | 测试工程师 | 4 | 负责进行系统所有测试工作，包括初始化测试、模块内二次开发测试，保障产品的功能的可操作性和稳定性
8 | 实施工程师 | 3 | 负责系统安装、布署、调试
9 | 高级培训师 | 4 | 负责对系统预算模块所有功能的培训，包括培训课件、PPT的制作
10 | 客服服务人员 | 8 | 负责对全省137个法院关于预算管理模块所有操作问题的指导、解答、问题记录及回复、回访工作,保障运维
11 | 驻场服务工程师 | 2 | 驻客户现场对客户日常软件使用问题进行即时处理

## Sheet2
序号 | 工作内容 | 内容 | 人员类型 | 人员数量 | 工作量（小时） | 小计 | 比例 | 小时 | 天
1 | 系统初始化需求调研 |  |  | 3 | 144 | 432 | 0.05 | 435 | 2.5 | 1
2 | 系统数据初始化 |  |  | 5 | 160 | 800 | 0.09 | 783 | 4.5
3 | 系统初始化测试 |  |  | 4 | 36 | 144 | 0.005 | 43.5 | 0.25
4 | 系统部署上线 |  |  | 2 | 24 | 48 | 0.005 | 43.5 | 0.25
5 | 系统模块内二次开发 | 1、预算编审汇总方式需求收集及DEMO制作确认 2、预算编审界面内容需求收集及DEMO制作确认 3、预算下达方式及预算指标调整内容需求收集及DEMO制作确认 4、各类打印单据内容及布局需求收集及DEMO制作确认 5、各模块功能操作方式收集及DEMO制作确认 6、预算指标与财务报销的关联关系及DEMO制作确认 7、所有二次开发内容编码 8、所有二次开发功能测试 |  | 8 | 424 | 3392 | 0.4 | 3480 | 20
6 | 系统培训 |  |  | 4 | 120 | 480 | 0.05 | 435 | 2.5
7 | 系统维护 |  |  | 5 | 680 | 3400 | 0.4 | 3480 | 20
[6 empty] | 8696 | 500020
8700