## 开发时间进度表
需求 编号 | 需求描述 | 研发负 责人员 | 开始时间 | 结束时间 | 耗费工时 （小时） | 工时合计 | 备注说明
| 1. 需求：派车申请单，乘机申请单中所有自动取电话号码的地方是取手机长号还是办公短号。 | 吴明伟 |  |  | 1 |  | 已完成
| 2. 需求：凭证号的生成应当在报销单据财务处理时点击【保存修改】按钮生成。同时编制凭证时新建凭证自动生成凭证号并计算到统计报表当中。记账流程是：制单-审核-记账-打印。 | 李玉洪 |  |  | 2 |  | 已完成
| 3. 需求：在资金申请计划导入时，有支付类型：直接支付/授权支付，那么在报销单据财务处理时，选择授权支付，应当弹出授权支付的指标。同时授权支付跟直接支付可以走不同的贷方科目，在核算借贷方科目设置里面也应当包含支付类型的判断。 | 吴明伟 |  |  | 2 |  | 已完成
| 4. 凭证模板要有直接打印，基于A5纸样式打印。 | 李玉洪 |  |  | 2 |  | 已完成
| 5. 凭证摘要取值，日常报销单：部门+人员+报-支出摘要，差旅费报销单：部门+人员+报差旅费-出差事由。 | 吴明伟 |  |  | 1 |  | 已完成
| 6. 乘机申请单，当所有领导审核完成之后。申请人跟同行人的电话与身份证号都应推送到订票管理员处，同时乘机申请单中乘机人数应修改为乘机人，且名字需要选择。 | 罗世正 |  |  | 4 |  | 已完成
| 7. 机票报销：机票报销人为订票员，每月月底，订票员按月份筛选出所有机票，勾选转为机票转账报销单，同时上传航空公司提供的机票明细作为附件。手动填写机票总金额，机票转账报销单中应分五种类型供订票员填写。类型如下：票价、机场建设费、保险费、订票手续费、退票。然后提交领导审核，待所有领导审核完毕之后做财务处理。 | 罗世正 |  |  | 16 |  | 已完成
| 8. 会议需求 | 吴明伟 | 2017-11-29 | 2017-12-02 | 32
| 8.1会议标准设置功能实现（含所有业务数据库建模） |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 8
| 8.2会议填报功能实现含（审批流程） |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 16
| 8.3 会议转报销功能实现 |  | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 8
| 9.接待需求 | 罗世正 | 2017-11-29 | 2017-12-02 | 32
| 8.1接待标准设置功能实现（含所有业务数据库建模） |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 8
| 8.2会议填报功能实现含（审批流程，打印） |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 16
| 8.3 会议转报销功能实现 |  | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 8
| 10.派车单需求 | 吴明伟 |  |  | 8 |  | 完成
| 11.短信平台 | 罗世正 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 8