## 完成情况
序号 | 页面名称 | 界面外包/公司 | 界面完成情况 | 后台完成情况 | 整合情况 | 负责人 | 备注
25%
| 财务导入列配置 | 外包 | 完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 字典数据 | 外包 | 完成 | 部分完成，接口需要修改 | 大体已完成，细节调整 | 徐速
| 差旅标准 | 外包 | 需要重做 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 差旅浮动 | 外包 | 未完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 现金提取 | 外包 | 完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 现金对比 | 外包 | 完成 | 部分完成，sql语句没有 | 大体已完成，细节调整 | 徐速
| 现金日记账 | 外包 | 完成 | 完成 | 大体已完成，细节调整 | 徐速
| 现金日记账月结 | 外包 | 完成 | 完成 | 大体已完成，细节调整 | 徐速
| 现金日记账查询 | 外包 | 未完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 银行日记账 | 外包 | 完成 | 完成 | 大体已完成，细节调整 | 徐速
| 银行日记账月结 | 外包 | 完成 | 完成 | 大体已完成，细节调整 | 徐速
| 银行日记账查询 | 外包 | 未完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 报销单据财务处理 | 外包 | 完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
50%
| 差旅申请 | 外包 | 完成 | 完成 | 大体已完成，细节调整 | 徐速
| 差旅申请历史 | 外包 | 未完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 差旅报销 | 公司 | 完成 | 未完成 | 大体已完成，细节调整 | 徐速
| 日常报销 | 公司 | 完成 | 完成 | 大体已完成，细节调整 | 徐速
| 日常报销历史 | 公司 | 未完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 借还款报销 | 外包 | 完成50% | 完成 | 未开始 | 徐速
| 借还款报销历史 | 外包 | 未完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 借还款历史 | 公司 | 未完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 日常报销单据明细查询 | 外包 | 未完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 部门报销单据查询 | 外包 | 未完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 人员差旅报销查询 | 外包 | 未完成 | 完成 | 未开始 | 徐速
| 借还款查询 | 外包 | 部分完成 | 完成 | 完成50% | 徐速
| 日常报销单自定义查询 | 外包 | 未完成 | 未完成 | 未开始 | 徐速
| 差旅申请审核 | 公司 | 完成 | 完成 | 完成80% | 徐速
| 日常报销审核 | 公司 | 完成 | 完成 | 完成80% | 徐速
| 借款审核 | 公司 | 完成 | 完成 | 完成80% | 徐速
| 现金日记账 账本配置 | 外包 | 未完成 | 未完成 | 未开始 | 徐速
| 银行日记账 账本配置 | 外包 | 未完成 | 未完成 | 未开始 | 徐速

## 问题
序号 | 页面名称 | 界面完成情况 | 描述
| 财务导入列配置 | 完成 | 1.缺少资金申请来源列 2.移除除保存外所有按钮，新增和删除在表格中做
| 字典数据 | 完成 | 1.排版存在问题
| 差旅标准 | 需要重做 | 1.未完成
| 差旅浮动 | 未完成 | 1.未完成
| 现金提取 | 完成
| 现金对比 | 完成
| 现金日记账 | 完成
| 现金日记账月结 | 完成
| 现金日记账查询 | 未完成
| 银行日记账 | 完成
| 银行日记账月结 | 完成
| 银行日记账查询 | 未完成
| 报销单据财务处理 | 完成 | 没有选择行合计
| 差旅申请 | 完成
| 差旅申请历史 | 未完成
| 差旅报销 | 完成
| 日常报销 | 完成
| 日常报销历史 | 未完成
| 借还款报销 | 完成50%
| 借还款报销历史 | 未完成
| 借还款历史 | 未完成
| 日常报销单据明细查询 | 未完成
| 部门报销单据查询 | 未完成
| 人员差旅报销查询 | 未完成
| 借还款查询 | 部分完成
| 日常报销单自定义查询 | 未完成
| 差旅申请审核 | 完成
| 日常报销审核 | 完成
| 借款审核 | 完成
| 整体问题 | 表格自适应有问题，需要点一下首页才能自适应开