## Sheet1
模块 | 需要时间(天) |  | 完成情况
基础参数设置 | 2 | 衡 | 已完成
指标分配 | 1.5 | 衡 | 未开始
基本支出填报 | 2 | 衡 | 70%
三年滚动规划 | 1.5 | 罗 | 未开始
财政指标管理 | 1 | 罗 | 已完成
项目支出填报 | 3.5 | 罗 | 70%