## Sheet4
行标签 | 求和项:工作量(小时）
财务管理
本地化调整 | 3744
全省系统运维 | 4860
系统初始化 | 1912
系统培训 | 1368
系统实施部署 | 216
需求调研 | 602
财务管理 汇总 | 12702
会计核算
本地化调整 | 2080
全省系统运维 | 4860
系统初始化 | 2248
系统培训 | 1368
系统实施部署 | 200
需求调研 | 394
会计核算 汇总 | 11150
基础平台
本地化调整 | 40
全省系统运维 | 408
系统初始化 | 56
系统培训 | 0
系统实施部署 | 116
需求调研 | 120
基础平台 汇总 | 740
两庭建设
bug修改 | 320
Demo开发及确认 | 720
UI设计 | 80
待办事项 | 40
方案设计编写及调整确认 | 320
回归测试 | 48
两庭建设报表统计开发 | 120
两庭建设基础信息开发 | 72
两庭建设流程开发 | 140
两庭建设维修维护管理开发 | 560
两庭建设项目管理开发 | 680
两庭建设项目进度管理开发 | 520
两庭建设预警功能设置 | 240
两庭建设预警提示开发 | 160
两庭建设资金情况管理开发 | 640
数据库设计 | 80
文档编写 | 120
系统部署及测试 | 120
系统测试 | 240
系统架构设计 | 80
系统培训 | 1368
需求调研 | 120
两庭建设 汇总 | 6788
预算管理
本地化调整 | 1872
全省系统运维 | 3930
系统初始化 | 288
系统培训 | 1368
系统实施部署 | 216
需求调研 | 394
预算管理 汇总 | 8068
(空白)
(空白)
(空白) 汇总
总计 | 39448

## Sheet5
序号 | 工作内容 |  | 人员数量（人次） | 工作量（小时）
1 | 需求调研 |  | 4 | 120
2 | 方案设计编写及调整确认 |  | 4 | 320
3 | Demo开发及确认 |  | 4 | 720
4 | 系统架构设计 |  | 2 | 80
5 | 数据库设计 |  | 2 | 80
6 | UI设计 |  | 2 | 80
7 | 开发阶段 | 基础信息 | 4 | 40
|  | 流程管理 | 10 | 120
|  | 维修维护管理 | 4 | 72
|  | 项目管理 | 10 | 140
|  | 项目进度管理 | 10 | 560
|  | 预警功能设置 | 10 | 680
|  | 预警提示 | 10 | 520
|  | 资金情况管理 | 10 | 240
|  | 报表统计 | 10 | 160
|  | 待办事项 | 10 | 640
8 | 系统测试 |  | 6 | 240
9 | bug修改 |  | 4 | 320
10 | 回归测试 |  | 4 | 48
11 | 文档编写 |  | 2 | 120
12 | 系统部署及测试 |  | 2 | 120
13 | 系统培训 |  | 6 | 1368
小计 |  |  |  | 6788

## Sheet1
| 模块名称 | 项目 | 内容 | 人员单价（小时） | 工作量(小时） | 小计 | 备注 | Day | 单位数量
| 基础平台 | 需求调研 | 了解并熟悉当地运行平台建设情况 | 80 | 32 | 2560 |  | 4 | 1
| 基础平台 | 需求调研 | 提供平台搭建硬件需求方案 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 基础平台 | 需求调研 | 收集并整理客户现场的操作系统、服务器、网络配置情况 | 80 | 32 | 2560 |  | 4 | 1
| 基础平台 | 需求调研 | 收集并整理系统所需要的基础数据及业务相关的数据收集，使用人员的权限和职能收集 | 80 | 48 | 3840 |  | 6 | 1
| 基础平台 | 系统初始化 | 1.行政区域初始化 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 基础平台 | 系统初始化 | 2.单位信息初始化 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 基础平台 | 系统初始化 | 3.部门信息初始化 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 基础平台 | 系统初始化 | 4.人员信息初始化 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 基础平台 | 系统初始化 | 6.字典数据初始化 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 基础平台 | 系统初始化 | 报表引擎及工作流引擎初始化配置 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 基础平台 | 系统实施部署 | 1.编写实施部署文档。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 基础平台 | 系统实施部署 | 2.制定实施部署计划 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 基础平台 | 系统实施部署 | 在实施前先检查实施所需工具、程序、数据 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 基础平台 | 系统实施部署 | 3.，按照实施计划和实施部署文档进行现场实施，并记录现场实施过程和原有环境的参数及实施后的参数变化。 | 80 | 40 | 3200 |  | 5 | 1
| 基础平台 | 系统实施部署 | 4.现场实施情况验证，根据实施部署计划中的验证方法对已实施情况进行现场验证，并逐一记录验证结果。 | 80 | 4 | 320 |  | 0.5 | 1
| 基础平台 | 系统实施部署 | 7.实施人员对系统的安装部署进行验证 | 80 | 4 | 320 |  | 0.5 | 1
| 基础平台 | 系统实施部署 | 编制文件服务器备份策略和脚本 | 80 | 4 | 320 |  | 0.5 | 1
| 基础平台 | 系统实施部署 | 编制数据库备份策略和脚本 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 基础平台 | 系统实施部署 | 8.对系统进行部署后测试。 | 80 | 24 | 1920 |  | 3 | 1
| 基础平台 | 本地化调整 | 根据本地环境对业务服务器的参数进行调整 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 基础平台 | 本地化调整 | 根据本地硬件环境对文件服务器的实施方式进行调整 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 基础平台 | 本地化调整 | 根据本地硬件环境对数据库实施方式进行调整 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 基础平台 | 系统培训 | 1.系统主要开发人员和测试人员针对客户本地化使用需求对实施人员、培训人员以及现场服务人员进行系统功能变更的内部培训。 | 80 | 0 | 0 |  |  | 1
| 基础平台 | 系统培训 | 2.根据本地化修改需求编写用户操作手册。 | 80 | 0 | 0 |  |  | 1
| 基础平台 | 系统培训 | 3.根据本地化修改需求编写培训课件与试题。 | 80 | 0 | 0 |  |  | 1
| 基础平台 | 系统培训 | 4.确定培训客户时间、地点，制定培训计划和培训内容，沟通培训细节，准备培训所需签到表、验收表等相关文档。 | 80 | 0 | 0 |  |  | 1
| 基础平台 | 系统培训 | 5.落实培训地点后，协助客户布置培训会场。 | 80 | 0 | 0 |  |  | 1
| 基础平台 | 系统培训 | 6.培训现场布置模拟系统环境。 | 80 | 0 | 0 |  |  | 1
| 基础平台 | 系统培训 | 7.培训完成后对在培训过程中所遇到的问题进行归纳整理，并形成常见问题解答文档，分发给所有人员。 | 80 | 0 | 0 |  |  | 1
| 基础平台 | 全省系统运维 | 每日对硬件运行环境定期进行检查、运行参数调整，包括磁盘空间、I/O读写、内存使用量、CPU使用情况等 | 80 | 136 | 10880 |  | 17 | 1
| 基础平台 | 全省系统运维 | 每日对业务运行情况进行检查，包括iis、tomcat、文件代理服务等 | 80 | 136 | 10880 |  | 17 | 1
| 基础平台 | 全省系统运维 | 每日对数据库运行情况进行检查 | 80 | 136 | 10880 |  | 17 | 1
| 预算管理 | 需求调研 | 5.收集系统所需要的基础数据及业务相关的数据收集，使用人员的权限和职能收集 | 80 | 186 | 14880 |  | 0.25 | 93
| 预算管理 | 需求调研 | 收集系统整理系统所需的功能科目、经济科目、预算来源、绩效评价体系、预算编审流程、部门经费控制标准、指标调剂流程 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 预算管理 | 系统初始化 | 1.功能科目初始化 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 预算管理 | 系统初始化 | 2.经济科目初始化 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 预算管理 | 系统初始化 | 3.预算项目类型初始化 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 预算管理 | 系统初始化 | 4.绩效评价体系初始化 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 预算管理 | 系统初始化 | 5.预算编审流程初始化 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 预算管理 | 系统初始化 | 6.部门经费控制标准设置 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 预算管理 | 系统初始化 | 7.预算指标调剂流程设置 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 预算管理 | 系统实施部署 | 1编写实施部署文档。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 预算管理 | 系统实施部署 | 2.制定实施部署计划，包含实施程序、数据准备、目标程序及相关清单、系统配置参数、实施计划、实施人员、实施步骤、验证方法、回滚方案。 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 预算管理 | 系统实施部署 | 3.在实施前先检查实施所需工具、程序、数据，按照实施计划和实施部署文档进行现场实施，并记录现场实施过程和原有环境的参数及实施后的参数变化。 | 80 | 48 | 3840 |  | 6 | 1
| 预算管理 | 系统实施部署 | 4.现场实施情况验证，根据实施部署计划中的验证方法对已实施情况进行现场验证，并逐一记录验证结果。 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 预算管理 | 系统实施部署 | 6.对该系统进行基础数据整理、录入工作和人员权限分配工作。 | 80 | 80 | 6400 |  | 10 | 1
| 预算管理 | 系统实施部署 | 7.实施人员对系统的安装部署进行验证 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 预算管理 | 系统实施部署 | 8.对系统进行部署后测试。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 预算管理 | 系统实施部署 | 9.确认部署上线的程序是符合客户所提出的需求和满足正式上线使用的要求 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 预算管理 | 系统实施部署 | 10.提交需求变更，并在需求变更单上签字。 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 预算管理 | 本地化调整 | 1.本地化开发需求调研 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 预算管理 | 本地化调整 | 2.本地化开发方案及DEMO确认 | 80 | 416 | 33280 |  | 4 | 13
| 预算管理 | 本地化调整 | 3.本地化开发代码编写 | 80 | 832 | 66560 |  | 8 | 13
| 预算管理 | 本地化调整 | 4.本地化开发测试及BUG修改 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 预算管理 | 本地化调整 | 5.本地化开发部署及数据处理和文档更新 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 预算管理 | 系统培训 | 1.系统主要开发人员和测试人员针对客户本地化使用需求对实施人员、培训人员以及现场服务人员进行系统功能变更的内部培训。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 预算管理 | 系统培训 | 2.根据本地化修改需求编写用户操作手册。 | 80 | 32 | 2560 |  | 4 | 1
| 预算管理 | 系统培训 | 3.根据本地化修改需求编写培训课件与试题。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 预算管理 | 系统培训 | 4.确定培训客户时间、地点，制定培训计划和培训内容，沟通培训细节，准备培训所需签到表、验收表等相关文档。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 预算管理 | 系统培训 | 5.落实培训地点后，协助客户布置培训会场。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 预算管理 | 系统培训 | 6.培训现场布置模拟系统环境。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 预算管理 | 系统培训 | 现场培训及上机操作 | 80 | 624 | 49920 |  | 6 | 13
| 预算管理 | 系统培训 | 7.培训完成后对在培训过程中所遇到的问题进行归纳整理，并形成常见问题解答文档，分发给所有人员。 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 预算管理 | 系统培训 | 8.分部门进行小范围培训和重点强调。 | 80 | 80 | 6400 |  | 10 | 1
| 预算管理 | 系统培训 | 9.给每个科室进行客户端安装，并对未参加培训和有疑问的人员进行一对一重点讲解和指导。 | 80 | 80 | 6400 |  | 10 | 1
| 预算管理 | 全省系统运维 | 1.角色权限分配变更 | 80 | 186 | 14880 |  | 0.25 | 93
| 预算管理 | 全省系统运维 | 2.操作流程解答 | 80 | 1488 | 119040 |  | 2 | 93
| 预算管理 | 全省系统运维 | 3.特殊情况操作讲解 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 预算管理 | 全省系统运维 | 4.政策类解答 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 预算管理 | 全省系统运维 | 5.辅助操作 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 预算管理 | 全省系统运维 | 6.辅助数据录入 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 预算管理 | 全省系统运维 | 7.测试数据删除 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 预算管理 | 全省系统运维 | 8.错误数据修改 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 预算管理 | 全省系统运维 | 9.报废数据删除 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 预算管理 | 全省系统运维 | 10.其他故障处理 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 预算管理 | 全省系统运维 | 11.临时报表制作及提取 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 财务管理 | 需求调研 | 5.收集系统所需要的基础数据及业务相关的数据收集，使用人员的权限和职能收集 | 80 | 186 | 14880 |  | 0.25 | 93
| 财务管理 | 需求调研 | 收集并整理差旅申请流程、培训申请流程、会议申请流程、借款流程、还款流程、报销流程、差旅标准、培训标准、会议标准等 | 80 | 416 | 33280 |  | 4 | 13
| 财务管理 | 系统初始化 | 1.差旅申请流程设置 | 80 | 312 | 24960 |  | 3 | 13
| 财务管理 | 系统初始化 | 2.培训申请流程设置 | 80 | 312 | 24960 |  | 3 | 13
| 财务管理 | 系统初始化 | 3.会议申请流程设置 | 80 | 312 | 24960 |  | 3 | 13
| 财务管理 | 系统初始化 | 4.借款申请流程设置 | 80 | 312 | 24960 |  | 3 | 13
| 财务管理 | 系统初始化 | 5.还款流程设置 | 80 | 312 | 24960 |  | 3 | 13
| 财务管理 | 系统初始化 | 6.日常报销流程设置 | 80 | 312 | 24960 |  | 3 | 13
| 财务管理 | 系统初始化 | 7.往来资金管理流程设置 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 财务管理 | 系统初始化 | 8.差旅标准配置 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 财务管理 | 系统初始化 | 9.培训标准配置 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 财务管理 | 系统初始化 | 10.会议标准配置 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 财务管理 | 系统实施部署 | 1.编写实施部署文档。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 财务管理 | 系统实施部署 | 2.制定实施部署计划，包含实施程序、数据准备、目标程序及相关清单、系统配置参数、实施计划、实施人员、实施步骤、验证方法、回滚方案。 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 财务管理 | 系统实施部署 | 3.在实施前先检查实施所需工具、程序、数据，按照实施计划和实施部署文档进行现场实施，并记录现场实施过程和原有环境的参数及实施后的参数变化。 | 80 | 48 | 3840 |  | 6 | 1
| 财务管理 | 系统实施部署 | 4.现场实施情况验证，根据实施部署计划中的验证方法对已实施情况进行现场验证，并逐一记录验证结果。 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 财务管理 | 系统实施部署 | 6.对该系统进行基础数据整理、录入工作和人员权限分配工作。 | 80 | 80 | 6400 |  | 10 | 1
| 财务管理 | 系统实施部署 | 7.实施人员对系统的安装部署进行验证 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 财务管理 | 系统实施部署 | 8.对系统进行部署后测试。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 财务管理 | 系统实施部署 | 9.确认部署上线的程序是符合客户所提出的需求和满足正式上线使用的要求 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 财务管理 | 系统实施部署 | 10.提交需求变更，并在需求变更单上签字。 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 财务管理 | 本地化调整 | 1.本地化开发需求调研 | 80 | 416 | 33280 |  | 4 | 13
| 财务管理 | 本地化调整 | 2.本地化开发方案及DEMO确认 | 80 | 832 | 66560 |  | 8 | 13
| 财务管理 | 本地化调整 | 3.本地化开发代码编写 | 80 | 1560 | 124800 |  | 15 | 13
| 财务管理 | 本地化调整 | 4.本地化开发测试及BUG修改 | 80 | 520 | 41600 |  | 5 | 13
| 财务管理 | 本地化调整 | 5.本地化开发部署及数据处理和文档更新 | 80 | 416 | 33280 |  | 4 | 13
| 财务管理 | 系统培训 | 1.系统主要开发人员和测试人员针对客户本地化使用需求对实施人员、培训人员以及现场服务人员进行系统功能变更的内部培训。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 财务管理 | 系统培训 | 2.根据本地化修改需求编写用户操作手册。 | 80 | 32 | 2560 |  | 4 | 1
| 财务管理 | 系统培训 | 3.根据本地化修改需求编写培训课件与试题。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 财务管理 | 系统培训 | 4.确定培训客户时间、地点，制定培训计划和培训内容，沟通培训细节，准备培训所需签到表、验收表等相关文档。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 财务管理 | 系统培训 | 5.落实培训地点后，协助客户布置培训会场。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 财务管理 | 系统培训 | 6.培训现场布置模拟系统环境。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 财务管理 | 系统培训 | 现场培训及上机操作 | 80 | 624 | 49920 |  | 6 | 13
| 财务管理 | 系统培训 | 7.培训完成后对在培训过程中所遇到的问题进行归纳整理，并形成常见问题解答文档，分发给所有人员。 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 财务管理 | 系统培训 | 8.分部门进行小范围培训和重点强调。 | 80 | 80 | 6400 |  | 10 | 1
| 财务管理 | 系统培训 | 9.给每个科室进行客户端安装，并对未参加培训和有疑问的人员进行一对一重点讲解和指导。 | 80 | 80 | 6400 |  | 10 | 1
| 财务管理 | 全省系统运维 | 1.角色权限分配变更 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 财务管理 | 全省系统运维 | 2.操作流程解答 | 80 | 1488 | 119040 |  | 2 | 93
| 财务管理 | 全省系统运维 | 3.特殊情况操作讲解 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 财务管理 | 全省系统运维 | 4.政策类解答 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 财务管理 | 全省系统运维 | 5.辅助操作 | 80 | 744 | 59520 |  | 1 | 93
| 财务管理 | 全省系统运维 | 6.辅助数据录入 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 财务管理 | 全省系统运维 | 7.测试数据删除 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
1 | 财务管理 | 全省系统运维 | 8.错误数据修改 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 财务管理 | 全省系统运维 | 9.报废数据删除 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 财务管理 | 全省系统运维 | 10.其他故障处理 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 财务管理 | 全省系统运维 | 11.临时报表制作及提取 | 80 | 744 | 59520 |  | 1 | 93
| 会计核算 | 需求调研 | 收集会计科目体系、账套类型信息、辅助项信息、凭证模板信息 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 会计核算 | 需求调研 | 5.收集系统所需要的基础数据及业务相关的数据收集，使用人员的权限和职能收集 | 80 | 186 | 14880 |  | 0.25 | 93
| 会计核算 | 系统初始化 | 1.会计科目初始化 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 会计核算 | 系统初始化 | 2.标准账套建立 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 会计核算 | 系统初始化 | 3.各类会计核算账套建立 | 80 | 744 | 59520 |  | 1 | 93
| 会计核算 | 系统初始化 | 4.辅助项设置 | 80 | 744 | 59520 |  | 1 | 93
| 会计核算 | 系统初始化 | 5.凭证模板设置 | 80 | 744 | 59520 |  | 1 | 93
| 会计核算 | 系统实施部署 | 1.收集整理客户现场的操作系统、服务器、网络配置等情况编写实施部署文档。 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 会计核算 | 系统实施部署 | 2.制定实施部署计划，包含实施程序、数据准备、目标程序及相关清单、系统配置参数、实施计划、实施人员、实施步骤、验证方法、回滚方案。 | 80 | 48 | 3840 |  | 6 | 1
| 会计核算 | 系统实施部署 | 3.在实施前先检查实施所需工具、程序、数据，按照实施计划和实施部署文档进行现场实施，并记录现场实施过程和原有环境的参数及实施后的参数变化。 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 会计核算 | 系统实施部署 | 4.现场实施情况验证，根据实施部署计划中的验证方法对已实施情况进行现场验证，并逐一记录验证结果。 | 80 | 80 | 6400 |  | 10 | 1
| 会计核算 | 系统实施部署 | 6.对该系统进行基础数据整理、录入工作和人员权限分配工作。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 会计核算 | 系统实施部署 | 7.实施人员对系统的安装部署进行验证 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 会计核算 | 系统实施部署 | 8.对系统进行部署后测试。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 会计核算 | 系统实施部署 | 9.确认部署上线的程序是符合客户所提出的需求和满足正式上线使用的要求 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 会计核算 | 系统实施部署 | 10.提交需求变更，并在需求变更单上签字。 | 80 | 0 | 0 |  |  | 1
| 会计核算 | 本地化调整 | 1.本地化开发需求调研 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 会计核算 | 本地化调整 | 2.本地化开发方案及DEMO确认 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 会计核算 | 本地化调整 | 3.本地化开发代码编写 | 80 | 1040 | 83200 |  | 10 | 13
| 会计核算 | 本地化调整 | 4.本地化开发测试及BUG修改 | 80 | 416 | 33280 |  | 4 | 13
| 会计核算 | 本地化调整 | 5.本地化开发部署及数据处理和文档更新 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 会计核算 | 系统培训 | 1.系统主要开发人员和测试人员针对客户本地化使用需求对实施人员、培训人员以及现场服务人员进行系统功能变更的内部培训。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 会计核算 | 系统培训 | 2.根据本地化修改需求编写用户操作手册。 | 80 | 32 | 2560 |  | 4 | 1
| 会计核算 | 系统培训 | 3.根据本地化修改需求编写培训课件与试题。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 会计核算 | 系统培训 | 4.确定培训客户时间、地点，制定培训计划和培训内容，沟通培训细节，准备培训所需签到表、验收表等相关文档。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 会计核算 | 系统培训 | 5.落实培训地点后，协助客户布置培训会场。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 会计核算 | 系统培训 | 6.培训现场布置模拟系统环境。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 会计核算 | 系统培训 | 现场培训及上机操作 | 80 | 624 | 49920 |  | 6 | 13
| 会计核算 | 系统培训 | 7.培训完成后对在培训过程中所遇到的问题进行归纳整理，并形成常见问题解答文档，分发给所有人员。 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 会计核算 | 系统培训 | 8.分部门进行小范围培训和重点强调。 | 80 | 80 | 6400 |  | 10 | 1
| 会计核算 | 系统培训 | 9.给每个科室进行客户端安装，并对未参加培训和有疑问的人员进行一对一重点讲解和指导。 | 80 | 80 | 6400 |  | 10 | 1
| 会计核算 | 全省系统运维 | 1.角色权限分配变更 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 会计核算 | 全省系统运维 | 2.操作流程解答 | 80 | 1488 | 119040 |  | 2 | 93
| 会计核算 | 全省系统运维 | 3.特殊情况操作讲解 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 会计核算 | 全省系统运维 | 4.政策类解答 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 会计核算 | 全省系统运维 | 5.辅助操作 | 80 | 744 | 59520 |  | 1 | 93
| 会计核算 | 全省系统运维 | 6.辅助数据录入 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 会计核算 | 全省系统运维 | 7.测试数据删除 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 会计核算 | 全省系统运维 | 8.错误数据修改 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 会计核算 | 全省系统运维 | 9.报废数据删除 | 80 | 8 | 640 |  | 1 | 1
| 会计核算 | 全省系统运维 | 10.其他故障处理 | 80 | 372 | 29760 |  | 0.5 | 93
| 会计核算 | 全省系统运维 | 11.临时报表制作及提取 | 80 | 744 | 59520 |  | 1 | 93
| 两庭建设 | 需求调研 | 到吉林省高院现场收集两庭建设的所有需求，并与用户进行详细讨论，完成需求调研工作，形成需求文档 | 80 | 120 | 9600 |  |  | 1
| 两庭建设 | 方案设计编写及调整确认 | 根据需求文档，进行两庭建设的方案设计，设计内容包括需要的内容、开发方式、界面展示和操作方式、时间进度等 | 80 | 320 | 25600 |  |  | 1
| 两庭建设 | UI设计 | 系统整体风格设计 | 80 | 80 | 6400 |  |  | 1
| 两庭建设 | Demo开发及确认 | 根据方案完成系统静态DEMO的开发，DEMO中包括模块所有界面、按钮、弹出层、链接、控件等，并形成模拟数据，全面展示所有功能的数据指标和功能及操作方式 | 80 | 720 | 57600 |  |  | 1
| 两庭建设 | 系统架构设计 | 完成系统底层代码结构的设计 | 80 | 80 | 6400 |  |  | 1
| 两庭建设 | 数据库设计 | 完成系统所有表设置，并形成与财务系统模块的数据关联 | 80 | 80 | 6400 |  |  | 1
| 两庭建设 | 两庭建设流程开发 | 两庭建设流程功能编写，新增项目建设填报流程、项目资金使用流程、项目建设进度管理流程、项目维修维护流程 | 80 | 140 | 11200 |  |  | 1
| 两庭建设 | 两庭建设项目管理开发 | 两庭建设项目申请填写、上报、汇总、审核功能开发，完成项目填写过程所有指标信息的录入及附件、图片处理(涉及对附件服务接口的增加) | 80 | 680 | 54400 |  |  | 1
| 两庭建设 | 两庭建设项目进度管理开发 | 完成两庭建设项目进度的开发，包括进度填写、上报、审核功能开发，完成项目进度填写过程所有指标信息的录入及附件、图片处理 | 80 | 520 | 41600 |  |  | 1
| 两庭建设 | 两庭建设资金情况管理开发 | 完成两庭建设资金管理的开发，包括建设资金、维修维护资金的申请、上报、审核功能开发，并与项目进度、项目维修维护相互关联，完成项目资金填写过程所有指标信息的录入及附件、图片处理 | 80 | 640 | 51200 |  |  | 1
| 两庭建设 | 两庭建设维修维护管理开发 | 完成两庭建设维修维护功能的开发，包括维修维护申请、上报、审核、汇总等功能开发，完成维修维护申请填写过程所有指标信息的录入及附件、图片处理 | 80 | 560 | 44800 |  |  | 1
| 两庭建设 | 两庭建设预警功能设置 | 完成项目建设进度、资金使用情况、项目建设规划的预警设置开发工作 | 80 | 240 | 19200 |  |  | 1
| 两庭建设 | 两庭建设预警提示开发 | 完成项目建设进度、资金使用情况、项目建设规划的预警提示工作 | 80 | 160 | 12800 |  |  | 1
| 两庭建设 | 两庭建设报表统计开发 | 全省三级法院两庭建设项目情况统计表 全省三级法院两庭建设资金使用情况表 全省三级法院两庭建设进度统计表 全省三级法院两庭建设维修维护统计表 | 80 | 120 | 9600 |  |  | 1
| 两庭建设 | 待办事项 | 实现用户登录后待办事项提示功能，便于用户业务办理 | 80 | 40 | 3200 |  |  | 1
| 两庭建设 | 两庭建设基础信息开发 | 完成两庭建设基本信息的开发 | 80 | 72 | 5760 |  |  | 1
| 两庭建设 | 系统测试 | 对系统所有模块功能进行单元测试、集中测试、压力测试，并与司法行政综合管理系统进行并入联调,并完成系统所有测试报告 | 80 | 240 | 19200 |  |  | 1
| 两庭建设 | bug修改 | 对两庭建设的有模块测试的BUG进行修改 | 80 | 320 | 25600 |  |  | 1
| 两庭建设 | 回归测试 | 对所有模块进行回归测试 | 80 | 48 | 3840 |  |  | 1
| 两庭建设 | 文档编写 | 完成系统管理操作文档 | 80 | 120 | 9600 |  |  | 1
| 两庭建设 | 系统部署及测试 | 将两庭建设系统正式部署并行到司法行政综合管理系统中，并完成正式系统的全模块测试 | 80 | 120 | 9600 |  |  | 1
| 两庭建设 | 系统培训 | 1.系统主要开发人员和测试人员针对客户本地化使用需求对实施人员、培训人员以及现场服务人员进行系统功能变更的内部培训。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 两庭建设 | 系统培训 | 2.根据本地化修改需求编写用户操作手册。 | 80 | 32 | 2560 |  | 4 | 1
| 两庭建设 | 系统培训 | 3.根据本地化修改需求编写培训课件与试题。 | 80 | 16 | 1280 |  | 2 | 1
| 两庭建设 | 系统培训 | 4.确定培训客户时间、地点，制定培训计划和培训内容，沟通培训细节，准备培训所需签到表、验收表等相关文档。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 两庭建设 | 系统培训 | 5.落实培训地点后，协助客户布置培训会场。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 两庭建设 | 系统培训 | 6.培训现场布置模拟系统环境。 | 80 | 104 | 8320 |  | 1 | 13
| 两庭建设 | 系统培训 | 现场培训及上机操作 | 80 | 624 | 49920 |  | 6 | 13
| 两庭建设 | 系统培训 | 7.培训完成后对在培训过程中所遇到的问题进行归纳整理，并形成常见问题解答文档，分发给所有人员。 | 80 | 208 | 16640 |  | 2 | 13
| 两庭建设 | 系统培训 | 8.分部门进行小范围培训和重点强调。 | 80 | 80 | 6400 |  | 10 | 1
| 两庭建设 | 系统培训 | 9.给每个科室进行客户端安装，并对未参加培训和有疑问的人员进行一对一重点讲解和指导。 | 80 | 80 | 6400 |  | 10 | 1
3155840
2524672
2366880

## Sheet1 (2)
| 模块名称 | 项目 | 内容 | 人员单价（小时） | 预估人天 | 单位数量 | 预估工作量(小时） | 小计 | 备注
| 基础平台 | 需求调研 | 了解并熟悉当地运行平台建设情况 | 80 | 4 | 1 | 32 | 2560
|  |  | 提供平台搭建硬件需求方案 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 收集并整理客户现场的操作系统、服务器、网络配置情况 | 80 | 4 | 1 | 32 | 2560
|  |  | 收集并整理系统所需要的基础数据及业务相关的数据收集，使用人员的权限和职能收集 | 80 | 6 | 1 | 48 | 3840
|  | 系统初始化 | 行政区域初始化 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 单位信息初始化 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 部门信息初始化 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 人员信息初始化 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 字典数据初始化 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 报表引擎及工作流引擎初始化配置 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  | 系统实施部署 | 编写实施部署文档。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 制定实施部署计划 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 在实施前先检查实施所需工具、程序、数据 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 按照实施计划和实施部署文档进行现场实施，并记录现场实施过程和原有环境的参数及实施后的参数变化。 | 80 | 5 | 1 | 40 | 3200
|  |  | 现场实施情况验证，根据实施部署计划中的验证方法对已实施情况进行现场验证，并逐一记录验证结果。 | 80 | 0.5 | 1 | 4 | 320
|  |  | 实施人员对系统的安装部署进行验证 | 80 | 0.5 | 1 | 4 | 320
|  |  | 编制文件服务器备份策略和脚本 | 80 | 0.5 | 1 | 4 | 320
|  |  | 编制数据库备份策略和脚本 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 对系统进行部署后测试。 | 80 | 3 | 1 | 24 | 1920
|  | 本地化调整 | 根据本地环境对业务服务器的参数进行调整 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 根据本地硬件环境对文件服务器的实施方式进行调整 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 根据本地硬件环境对数据库实施方式进行调整 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  | 系统培训 | 系统主要开发人员和测试人员针对客户本地化使用需求对实施人员、培训人员以及现场服务人员进行系统功能变更的内部培训。 | 80 |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 根据本地化修改需求编写用户操作手册。 | 80 |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 根据本地化修改需求编写培训课件与试题。 | 80 |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 确定培训客户时间、地点，制定培训计划和培训内容，沟通培训细节，准备培训所需签到表、验收表等相关文档。 | 80 |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 落实培训地点后，协助客户布置培训会场。 | 80 |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 培训现场布置模拟系统环境。 | 80 |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 培训完成后对在培训过程中所遇到的问题进行归纳整理，并形成常见问题解答文档，分发给所有人员。 | 80 |  | 1 | 0 | 0
|  | 全省系统运维 | 每日对硬件运行环境定期进行检查、运行参数调整，包括磁盘空间、I/O读写、内存使用量、CPU使用情况等 | 80 | 17 | 1 | 136 | 10880
|  |  | 每日对业务运行情况进行检查，包括iis、tomcat、文件代理服务等 | 80 | 17 | 1 | 136 | 10880
|  |  | 每日对数据库运行情况进行检查 | 80 | 17 | 1 | 136 | 10880
| 预算管理 | 需求调研 | 收集系统所需要的基础数据及业务相关的数据收集，使用人员的权限和职能收集 | 80 | 0.25 | 93 | 186 | 14880
|  |  | 收集系统整理系统所需的功能科目、经济科目、预算来源、绩效评价体系、预算编审流程、部门经费控制标准、指标调剂流程 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  | 系统初始化 | 功能科目初始化 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 经济科目初始化 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 预算项目类型初始化 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 绩效评价体系初始化 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 预算编审流程初始化 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 部门经费控制标准设置 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 预算指标调剂流程设置 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  | 系统实施部署 | 1编写实施部署文档。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 制定实施部署计划，包含实施程序、数据准备、目标程序及相关清单、系统配置参数、实施计划、实施人员、实施步骤、验证方法、回滚方案。 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 在实施前先检查实施所需工具、程序、数据，按照实施计划和实施部署文档进行现场实施，并记录现场实施过程和原有环境的参数及实施后的参数变化。 | 80 | 6 | 1 | 48 | 3840
|  |  | 现场实施情况验证，根据实施部署计划中的验证方法对已实施情况进行现场验证，并逐一记录验证结果。 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 对该系统进行基础数据整理、录入工作和人员权限分配工作。 | 80 | 10 | 1 | 80 | 6400
|  |  | 实施人员对系统的安装部署进行验证 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 对系统进行部署后测试。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 确认部署上线的程序是符合客户所提出的需求和满足正式上线使用的要求 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 提交需求变更，并在需求变更单上签字。 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  | 本地化调整 | 本地化开发需求调研 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  |  | 本地化开发方案及DEMO确认 | 80 | 4 | 13 | 416 | 33280
|  |  | 本地化开发代码编写 | 80 | 8 | 13 | 832 | 66560
|  |  | 本地化开发测试及BUG修改 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  |  | 本地化开发部署及数据处理和文档更新 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  | 系统培训 | 系统主要开发人员和测试人员针对客户本地化使用需求对实施人员、培训人员以及现场服务人员进行系统功能变更的内部培训。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 根据本地化修改需求编写用户操作手册。 | 80 | 4 | 1 | 32 | 2560
|  |  | 根据本地化修改需求编写培训课件与试题。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 确定培训客户时间、地点，制定培训计划和培训内容，沟通培训细节，准备培训所需签到表、验收表等相关文档。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 落实培训地点后，协助客户布置培训会场。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 培训现场布置模拟系统环境。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 现场培训及上机操作 | 80 | 6 | 13 | 624 | 49920
|  |  | 培训完成后对在培训过程中所遇到的问题进行归纳整理，并形成常见问题解答文档，分发给所有人员。 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  |  | 分部门进行小范围培训和重点指导。 | 80 | 10 | 1 | 80 | 6400
|  |  | 给每个科室进行客户端安装，并对未参加培训和有疑问的人员进行一对一重点讲解和指导。 | 80 | 10 | 1 | 80 | 6400
|  | 全省系统运维 | 角色权限分配变更 | 80 | 0.25 | 93 | 186 | 14880
|  |  | 操作流程解答 | 80 | 2 | 93 | 1488 | 119040
|  |  | 特殊情况操作讲解 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 政策类解答 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 辅助操作 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 辅助数据录入 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 测试数据删除 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 错误数据修改 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 报废数据删除 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 其他故障处理 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 1临时报表制作及提取 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
| 财务管理 | 需求调研 | 收集系统所需要的基础数据及业务相关的数据收集，使用人员的权限和职能收集 | 80 | 0.25 | 93 | 186 | 14880
|  |  | 收集并整理差旅申请流程、培训申请流程、会议申请流程、借款流程、还款流程、报销流程、差旅标准、培训标准、会议标准等 | 80 | 4 | 13 | 416 | 33280
|  | 系统初始化 | 差旅申请流程设置 | 80 | 3 | 13 | 312 | 24960
|  |  | 培训申请流程设置 | 80 | 3 | 13 | 312 | 24960
|  |  | 会议申请流程设置 | 80 | 3 | 13 | 312 | 24960
|  |  | 借款申请流程设置 | 80 | 3 | 13 | 312 | 24960
|  |  | 还款流程设置 | 80 | 3 | 13 | 312 | 24960
|  |  | 日常报销流程设置 | 80 | 3 | 13 | 312 | 24960
|  |  | 往来资金管理流程设置 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 差旅标准配置 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 培训标准配置 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 会议标准配置 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  | 系统实施部署 | 编写实施部署文档。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 制定实施部署计划，包含实施程序、数据准备、目标程序及相关清单、系统配置参数、实施计划、实施人员、实施步骤、验证方法、回滚方案。 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 在实施前先检查实施所需工具、程序、数据，按照实施计划和实施部署文档进行现场实施，并记录现场实施过程和原有环境的参数及实施后的参数变化。 | 80 | 6 | 1 | 48 | 3840
|  |  | 现场实施情况验证，根据实施部署计划中的验证方法对已实施情况进行现场验证，并逐一记录验证结果。 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 对该系统进行基础数据整理、录入工作和人员权限分配工作。 | 80 | 10 | 1 | 80 | 6400
|  |  | 实施人员对系统的安装部署进行验证 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 对系统进行部署后测试。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 确认部署上线的程序是符合客户所提出的需求和满足正式上线使用的要求 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 提交需求变更，并在需求变更单上签字。 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  | 本地化调整 | 本地化开发需求调研 | 80 | 4 | 13 | 416 | 33280
|  |  | 本地化开发方案及DEMO确认 | 80 | 8 | 13 | 832 | 66560
|  |  | 本地化开发代码编写 | 80 | 15 | 13 | 1560 | 124800
|  |  | 本地化开发测试及BUG修改 | 80 | 5 | 13 | 520 | 41600
|  |  | 本地化开发部署及数据处理和文档更新 | 80 | 4 | 13 | 416 | 33280
|  | 系统培训 | 系统主要开发人员和测试人员针对客户本地化使用需求对实施人员、培训人员以及现场服务人员进行系统功能变更的内部培训。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 根据本地化修改需求编写用户操作手册。 | 80 | 4 | 1 | 32 | 2560
|  |  | 根据本地化修改需求编写培训课件与试题。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 确定培训客户时间、地点，制定培训计划和培训内容，沟通培训细节，准备培训所需签到表、验收表等相关文档。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 落实培训地点后，协助客户布置培训会场。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 培训现场布置模拟系统环境。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 现场培训及上机操作 | 80 | 6 | 13 | 624 | 49920
|  |  | 培训完成后对在培训过程中所遇到的问题进行归纳整理，并形成常见问题解答文档，分发给所有人员。 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  |  | 分部门进行小范围培训和重点强调。 | 80 | 10 | 1 | 80 | 6400
|  |  | 给每个科室进行客户端安装，并对未参加培训和有疑问的人员进行一对一重点讲解和指导。 | 80 | 10 | 1 | 80 | 6400
|  | 全省系统运维 | 角色权限分配变更 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 操作流程解答 | 80 | 2 | 93 | 1488 | 119040
|  |  | 特殊情况操作讲解 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 政策类解答 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 辅助操作 | 80 | 1 | 93 | 744 | 59520
|  |  | 辅助数据录入 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 测试数据删除 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
1 |  |  | 错误数据修改 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 报废数据删除 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 其他故障处理 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 1临时报表制作及提取 | 80 | 1 | 93 | 744 | 59520
| 会计核算 | 需求调研 | 收集会计科目体系、账套类型信息、辅助项信息、凭证模板信息 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  |  | 收集系统所需要的基础数据及业务相关的数据收集，使用人员的权限和职能收集 | 80 | 0.25 | 93 | 186 | 14880
|  | 系统初始化 | 会计科目初始化 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 标准账套建立 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 各类会计核算账套建立 | 80 | 1 | 93 | 744 | 59520
|  |  | 辅助项设置 | 80 | 1 | 93 | 744 | 59520
|  |  | 凭证模板设置 | 80 | 1 | 93 | 744 | 59520
|  | 系统实施部署 | 收集整理客户现场的操作系统、服务器、网络配置等情况编写实施部署文档。 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 制定实施部署计划，包含实施程序、数据准备、目标程序及相关清单、系统配置参数、实施计划、实施人员、实施步骤、验证方法、回滚方案。 | 80 | 6 | 1 | 48 | 3840
|  |  | 在实施前先检查实施所需工具、程序、数据，按照实施计划和实施部署文档进行现场实施，并记录现场实施过程和原有环境的参数及实施后的参数变化。 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 现场实施情况验证，根据实施部署计划中的验证方法对已实施情况进行现场验证，并逐一记录验证结果。 | 80 | 10 | 1 | 80 | 6400
|  |  | 对该系统进行基础数据整理、录入工作和人员权限分配工作。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 实施人员对系统的安装部署进行验证 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 对系统进行部署后测试。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 确认部署上线的程序是符合客户所提出的需求和满足正式上线使用的要求 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 提交需求变更，并在需求变更单上签字。 | 80 |  | 1 | 0 | 0
|  | 本地化调整 | 本地化开发需求调研 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  |  | 本地化开发方案及DEMO确认 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  |  | 本地化开发代码编写 | 80 | 10 | 13 | 1040 | 83200
|  |  | 本地化开发测试及BUG修改 | 80 | 4 | 13 | 416 | 33280
|  |  | 本地化开发部署及数据处理和文档更新 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  | 系统培训 | 系统主要开发人员和测试人员针对客户本地化使用需求对实施人员、培训人员以及现场服务人员进行系统功能变更的内部培训。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 根据本地化修改需求编写用户操作手册。 | 80 | 4 | 1 | 32 | 2560
|  |  | 根据本地化修改需求编写培训课件与试题。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 确定培训客户时间、地点，制定培训计划和培训内容，沟通培训细节，准备培训所需签到表、验收表等相关文档。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 落实培训地点后，协助客户布置培训会场。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 培训现场布置模拟系统环境。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 现场培训及上机操作 | 80 | 6 | 13 | 624 | 49920
|  |  | 培训完成后对在培训过程中所遇到的问题进行归纳整理，并形成常见问题解答文档，分发给所有人员。 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  |  | 分部门进行小范围培训和重点强调。 | 80 | 10 | 1 | 80 | 6400
|  |  | 给每个科室进行客户端安装，并对未参加培训和有疑问的人员进行一对一重点讲解和指导。 | 80 | 10 | 1 | 80 | 6400
|  | 全省系统运维 | 角色权限分配变更 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 操作流程解答 | 80 | 2 | 93 | 1488 | 119040
|  |  | 特殊情况操作讲解 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 政策类解答 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 辅助操作 | 80 | 1 | 93 | 744 | 59520
|  |  | 辅助数据录入 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 测试数据删除 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 错误数据修改 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 报废数据删除 | 80 | 1 | 1 | 8 | 640
|  |  | 其他故障处理 | 80 | 0.5 | 93 | 372 | 29760
|  |  | 1临时报表制作及提取 | 80 | 1 | 93 | 744 | 59520
| 两庭建设 | 需求调研 | 到吉林省高院现场收集两庭建设的所有需求，并与用户进行详细讨论，完成需求调研工作，形成需求文档 | 80 |  | 1 | 120 | 9600
|  | 方案设计编写及调整确认 | 根据需求文档，进行两庭建设的方案设计，设计内容包括需要的内容、开发方式、界面展示和操作方式、时间进度等 | 80 |  | 1 | 320 | 25600
|  | UI设计 | 系统整体风格设计 | 80 |  | 1 | 80 | 6400
|  | Demo开发及确认 | 根据方案完成系统静态DEMO的开发，DEMO中包括模块所有界面、按钮、弹出层、链接、控件等，并形成模拟数据，全面展示所有功能的数据指标和功能及操作方式 | 80 |  | 1 | 720 | 57600
|  | 系统架构设计 | 完成系统底层代码结构的设计 | 80 |  | 1 | 80 | 6400
|  | 数据库设计 | 完成系统所有表设置，并形成与财务系统模块的数据关联 | 80 |  | 1 | 80 | 6400
|  | 两庭建设流程开发 | 两庭建设流程功能编写，新增项目建设填报流程、项目资金使用流程、项目建设进度管理流程、项目维修维护流程 | 80 |  | 1 | 140 | 11200
|  | 两庭建设【项目管理】开发 | 两庭建设项目申请填写、上报、汇总、审核功能开发，完成项目填写过程所有指标信息的录入及附件、图片处理(涉及对附件服务接口的增加) | 80 |  | 1 | 680 | 54400
|  | 两庭建设【项目进度管理】开发 | 完成两庭建设项目进度的开发，包括进度填写、上报、审核功能开发，完成项目进度填写过程所有指标信息的录入及附件、图片处理 | 80 |  | 1 | 520 | 41600
|  | 两庭建设【资金情况管理】开发 | 完成两庭建设资金管理的开发，包括建设资金、维修维护资金的申请、上报、审核功能开发，并与项目进度、项目维修维护相互关联，完成项目资金填写过程所有指标信息的录入及附件、图片处理 | 80 |  | 1 | 640 | 51200
|  | 两庭建设【维修维护管理】开发 | 完成两庭建设维修维护功能的开发，包括维修维护申请、上报、审核、汇总等功能开发，完成维修维护申请填写过程所有指标信息的录入及附件、图片处理 | 80 |  | 1 | 560 | 44800
|  | 两庭建设【预警功能】设置 | 完成项目建设进度、资金使用情况、项目建设规划的预警设置开发工作 | 80 |  | 1 | 240 | 19200
|  | 两庭建设【预警提示】开发 | 完成项目建设进度、资金使用情况、项目建设规划的预警提示工作 | 80 |  | 1 | 160 | 12800
|  | 两庭建设【报表统计】开发 | 全省三级法院两庭建设项目情况统计表 全省三级法院两庭建设资金使用情况表 全省三级法院两庭建设进度统计表 全省三级法院两庭建设维修维护统计表 | 80 |  | 1 | 120 | 9600
|  | 待办事项 | 实现用户登录后待办事项提示功能，便于用户业务办理 | 80 |  | 1 | 40 | 3200
|  | 两庭建设【基础信息】开发 | 完成两庭建设基本信息的开发 | 80 |  | 1 | 72 | 5760
|  | 系统测试 | 对系统所有模块功能进行单元测试、集中测试、压力测试，并与司法行政综合管理系统进行并入联调,并完成系统所有测试报告 | 80 |  | 1 | 240 | 19200
|  | bug修改 | 对两庭建设的有模块测试的BUG进行修改 | 80 |  | 1 | 320 | 25600
|  | 回归测试 | 对所有模块进行回归测试 | 80 |  | 1 | 48 | 3840
|  | 文档编写 | 完成系统管理操作文档 | 80 |  | 1 | 120 | 9600
|  | 系统部署及测试 | 将两庭建设系统正式部署并行到司法行政综合管理系统中，并完成正式系统的全模块测试 | 80 |  | 1 | 120 | 9600
|  | 系统培训 | 系统主要开发人员和测试人员针对客户本地化使用需求对实施人员、培训人员以及现场服务人员进行系统功能变更的内部培训。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 根据本地化修改需求编写用户操作手册。 | 80 | 4 | 1 | 32 | 2560
|  |  | 根据本地化修改需求编写培训课件与试题。 | 80 | 2 | 1 | 16 | 1280
|  |  | 确定培训客户时间、地点，制定培训计划和培训内容，沟通培训细节，准备培训所需签到表、验收表等相关文档。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 落实培训地点后，协助客户布置培训会场。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 培训现场布置模拟系统环境。 | 80 | 1 | 13 | 104 | 8320
|  |  | 现场培训及上机操作 | 80 | 6 | 13 | 624 | 49920
|  |  | 培训完成后对在培训过程中所遇到的问题进行归纳整理，并形成常见问题解答文档，分发给所有人员。 | 80 | 2 | 13 | 208 | 16640
|  |  | 分部门进行小范围培训和重点强调。 | 80 | 10 | 1 | 80 | 6400
|  |  | 给每个科室进行客户端安装，并对未参加培训和有疑问的人员进行一对一重点讲解和指导。 | 80 | 10 | 1 | 80 | 6400
| 合计 | [5 empty] | 39448 | 3155840
2524672
2366880