## Sheet1
完成情况 | 需求 | 小时 |  | 是否通过 | 备注
完成 | 1. 差旅申请新增界面，出差事由需要显示为选择项：办公或办案、培训、会议。 | 0.5 |  | 不通过 | 差旅申请的出差事由仍然为手动填写。
完成 | 2. 差旅申请中同行人、驾驶员选择，建议在原有基础上增加模糊查询筛选，模糊筛选时显示姓名+部门，避免人员姓名重复选错 | 1 |  | 通过 | 人员查询中增加了模糊查询
完成 | 3. 差旅申请新增界面，交通工具显示为：单位派车、飞机、火车、轮船、其他。 | 0.5 |  | 通过
完成 | 4. 差旅申请转换报销单，请屏蔽“转现金报销单”按钮 | 0.5 |  | 通过
完成 | 5. 日常报销中，新增接待费、会议费、培训费报销类型，系统设定报销标准，按报销人员填报判断是否超标 | 16 |  | ？？？原文档中无说明 | 目前系统中按照江苏高院的样式，设计出会议接待的事项申请及后期转报销流程。业务流程可以使用，无法判断是否符合广东高院的要求。
完成 | 6. 日常报销界面中新增界面，需要显示出报销人员工资卡号及电话 | 8 |  | 通过 | 差旅费填报界面没有显示
完成 | 7. 差旅明细增加段，新增和删除 符号建议优化为新增 删除 ，可减少培训解释 | 0.5 |  | 通过
完成 | 8. 差旅费报销单中填写出差过程中的实际支付金额，当出差过程中出现多笔费用支出时，需要将每一笔支出列明详细信息，无论是现金、公务卡、转账 | 16 |  | 通过 | 目前系统中沿用省法院填写模式，按照费用类型、支出方式填写支出总金额，
完成 | 9. 差旅补助算法修改 | 24 |  | ？？？原文档中无说明
完成 | 10. 差旅费报销单中，驾驶员差旅补助和普通出差人员一致 | 0 |  | 通过
完成 | 11. 差旅报销界面，差旅补助需要显示出具体出差人员具体明细补助 | 0 |  | 通过
完成 | 12. 广东高院已使用无现金报销模式，差旅补助上工资卡，需增加差旅汇总模块 | 0 |  | 通过 | 测试数据三条，计算结果正确。
完成 | 13. 差旅汇总界面需要增加人员工资卡信息，方便出纳操作 | 0 |  | 通过
完成 | 14. 报销单据打印放在中转岗位，且中转岗位可以修改摘要信息 | 8 |  | 日常报销查询中有打印按钮
完成 | 15. 出纳可以有多个现金账本、银行账本，并且进行设置。包括零余额现金、银行存款；基本户现金、银行存款；党费；工会；中心；协会；基金户 | 0 |  | 不通过 | 现金日记账界面报错
自行设置 | 16. 中转岗位在财务报销处理界面，选择财务信息中“报销类型”沿用四川高院分类，但需要增加以下几种 | 0 |  | 通过
自行设置 | 17.报销流程修改 | 0 |  | ？？？原文档中无说明
|  | 75 | 93.75
|  | 合计 | 109.75
| 项目过程 | 人/天 | 完成天数 | 完成时间
| 研发 | 13.7188 | 9.1458 | 1月5日
| 测试 | 7
部署
实施
培训