## 5Mar2018
管理会议沟通内容
发起 部门 | 发起人 | 项目名称 | 工作任务内容 | 关联 部门 | 具体责任人 | 完成时间 | 完成情况 | 备注
实施部 | 叶飞 | 四川省公安厅 财务综合管理系统 | 经过现场验证数据不准确、系统BUG等，进行系统修复和数据处理 | 研发部 | 研发部公安厅项目人员 | 2018年3月9日前 | 部分完成 | 顺延至3月12~17，研发部门正在抓紧修改中，预计下周三再发布一个版本进行功能验证 | 3月17日前完成整体系统上线前准备工作。
|  | 供养系统 | 解决供养不能远程维护问题，确认VPN链接点 | 客户部 | 曾婉琦负责落实（法院 IP)、宋伟民落实（犍为VPN） | 2018-03-06 | 未完成 | 未完成，宋总反馈 等待对方公司具体给出时间，同时公司可能需要给以对方一点费用
|  | 江苏高院司法行政综合 管理系统 | 回复伏处提出的项目下一步上线计划，以及对两家中院提出的上线请求进行反馈 | 实施部 | 杨帆、陈二峰确认 | 2018年3月9日前 | 已完成反馈
|  | 四川省财政厅财务内控系统 | 对杨科提出的系统修改进行反馈，是否进行调整和进度确认 | 实施部 | 以禅道为准 | 2018年3月9日前 | 未完成 | 顺延至3月12~17，实施部门郭茜已经提交禅道，项目经理曾婉琪反馈，待她和梁总确认后，再和客户进行反馈
客户部 | 宋伟民 | 广东省高院 | 广州培训时间和人员安排落实后，陈二峰好和客户确定时间 | 实施部 | 陈二峰落实合同与培训节奏 | 2018年3月9日前 | 完成
|  | 江苏高院 | 江苏新增合同内容的财评文件 | 研发部 | 梁宗元完成 | 2018年3月6日下班前 | 完成
|  | 金牛法院 | 金牛区法院车辆管理新增功能的详细方案 | 研发/客户 | 由曾婉琦、宋伟民、潘骁落实商务策略，徐速、梁宗元做技术支撑 | 2018年3月8日前 | 客户部无进展，研发暂时不介入
|  | 由实施部门修改的系统功能说明 |  | 实施部 | 由叶飞负责 | 2018年3月15日前
| 陈二峰 | 南京项目推进计划 | 宿迁和扬州两中院的上线计划（包含技术和培训） |  | 由杨帆、陈二峰确认 | 2018年3月9日前 | 未反馈
|  | 公安厅项目技术存在的问题 | 数据不准确和系统BUG |  | 研发部公安厅项目人员 | 2018年3月9日前 | 部分完成
|  | 组织部项目跟进 | 讨论合同 |  |  |  | 合同未签订
研发部 | 吴明伟 | 江苏高院 | 上周已对江苏需求进行评估，其中有些需求需和客户进行沟通确认，请项目经理尽快反馈沟通结果及时间安排，研发这边才能安排人员工作计划 | 客户部 | 由陈二峰确认 | 2018-03-07 | 陈二峰未针对这个问题反馈。
|  | 广东高院 | 广东财务系统现阶段研发工作已完成，接下来需要研发做什么，能否请项目部给出相关计划安排 | 客户部 | 暂无
| 梁宗元 | 规范软件研发流程 | 严格需求分析、规范禅道使用 | 客户/实施/产品部 | 内部确认时间培训（陈二峰 潘骁协助） | 2018年3月9日前 | 完成
|  | 公司内部开始使用isp项目 | 出差、报销开始在公司内部使用 | 全公司 | 由财务部王慧与研发部对接 | 2018-03-12 | 完成 | 系统已经搭建
|  | 装备处系统深度开发 | 法院系统深度开发计划 | 研发部 | 由梁宗元、徐速牵头完成 | 3月9日前完成 | 未完成 | 湖南、公安厅有高优先级人物。Isp法院只做了案款诉讼费的初步计划。
行政人事部 | 唐小凡 | 人员补充管理 | 请各部门一定要依照相关规定，完善部门用人审批手续 | 各部门 | 各部门负责人 | 有人员补充需求时 | 完成 | 已邮件提示各部门负责人，在有人员补充需求时，完善相关手续
|  |  | 不论是新增岗位或者因现有人员离职需填补的岗位，都需要该部门负责人完善该岗位的具体任职要求和岗位职责； | 各部门
|  |  | 因需招聘的职位较多，请一定根据实际需求情况，列明职位的轻重缓急。 | 各部门
|  | 人员离职管理 | 各部门领导应做好离职前的沟通面谈，了解真实原因,需要行政部门协助的请提出 | 有人员离职的部门 | 各部门负责人 | 无
明确离职人员最后工作日后，第一时间以邮件形式通知财务部和行政部，方便后续事宜的办理
|  | 软件产品登记测试 | 年前行政办理的7个软著权证书已出，请研发从中挑选一个，协助行政填写和准备部分涉及开发方面的表格和资料，办理计算机软件登记测试(CNAS认证的) | 研发部 | 吴明伟配合 | 2018年3月9日前 | 完成 | 3月9日上午已配合赛宝公司完成“预算编制管理系统”的登记测试，测试报告下周出
|  | 高新企业火炬申报 | 部分数据需财务配合 | 财务部 | 谢天辉完成 | 2018年3月6日完成 | 完成 | 3月6日上行政已完成高新火炬申报的提交
|  | 外包尾款事宜 | 项目验收报告 | 研发部 | 由研发与外包公司就项目情况对接 | 本周内沟通 | 进行中 | 本周已与外包郑炜沟通，具体的项目进展和验收，郑炜会与研发部梁总再沟通。
财务部 | 王慧 | 项目立项规范化 | 项目信息录入 | 客户部 | 陈二峰、潘骁等协助进行 | 2018年3月7日前 | 部份完成 | 仅少量填写正确

## 12Mar2018
管理会议沟通内容
发起 部门 | 发起人 | 项目名称 | 工作任务内容 | 关联 部门 | 具体责任人 | 完成时间 | 备注 | 完成情况
研发部 | 梁宗元、徐速、吴明伟 | 装备处项目细化 | 装备处项目细化 | 研发部 | 梁宗元 | 2018年3月16日前 |  | 已经开始核心模块对比和案款诉讼费的需求分析
|  | 公司内部开始使用isp项目 | 出差、报销开始在公司内部使用 | 全公司 | 研发部、财务部 | 2018-03-16 | 需要财务部先试运行 | 延迟，bug修复中
|  | 公安厅 | 公安厅样板工程申报 | 研发部、客户部、行政部 | 梁宗元、吴明伟、王涛 | 2018-03-13 |  | 完成
|  |  | 项目数据导入 | 研发部、实施部 | 曾海舸、曾升琴 | 2018-03-14 |  | 完成
|  | 江苏项目 | 江苏项目目前没有按照公司既定方针开展 | 客户部 | 陈二峰 | 2018-03-15 |  | 无反馈
|  | 江西项目 | 目前没有需求 | 客户部 | 潘晓 | 2018-03-16 |  | 无反馈
|  | 最高法 | 工资系统无反馈 | 客户部 | 陈婉 | 2018-03-16 |  | 客户无反馈
|  |  | 决算无进一步反馈 | 客户部 | 陈婉 | 2018-03-16 |  | 客户无反馈
|  | 金牛法院 | 无反馈 | 销售部 | 宋伟民 | 2018-03-16
|  | 乐山供养 | 需要明确需求和项目计划 | 客户部、研发部 | 肖宇、罗雨 | 2018-03-13 |  | 已完成，预计2人月。
|  | 研发部人员招聘 | 2前端、2-4研发/PM、3测试、1DBA | 行政部 | 唐小凡 | 长期 |  | 进行中
行政部 | 唐小凡 | 人员招聘面试工作 | 本周工作重点继续人员招聘工作，需用人部门配合面试 | 有人员补充需求部门 |  | 持续进行中
|  | 乙级涉密资质 | 本周计划与佳缘电子保密办邓主任约见，沟通涉密资质办理事宜 | 总经办 财务部 研发部 |  | 本周内安排
|  | 法律顾问协议到期续签 | 落实是否续约，若续约完成协议的签订及请款手续 | 总经办 财务部 |  | 本周三前完成
财务部 | 王慧 | 项目立项规范化 | 项目信息录入 | 客户部 | 客户部全体人员、总经办、研发部、实施部 | 2018年3月16日前 | 重新培训填写，修改相应内容
|  | 公司内部开始使用isp项目 | 出差、报销开始在公司内部使用 | 全公司 | 研发部、实施部 | 2018-03-16 | 需要培训 | 延期，bug修复中
|  | 员工紧急事项联系电话 | 1-2个紧急事项联系电话 | 行政部 |  | 2018-03-15 | 尤其是市场部、库房的
|  | 律师续约 | 签订18年合同 | 行政部 |  | 2018-03-15 | 是否续约
客户部 | 曾婉琦 | 四川省高院深度开发二期招标文件 | 需提前准备四川省深度开发招标文件的技术方案 | 研发部、实施部 | 曾婉琦、潘骁、梁宗元、叶飞、郭茜 | 4月中旬完成
| 曾婉琦 | 四川省高院平台维护三期 | 需提前准备司法行政综合管理系统平台维护三期的谈判文件和技术要求 | 实施部 | 叶飞、郭茜、曾婉琦、潘骁 | 4月中旬完成
| 曾婉琦 | 四川省高院应收未收转执行项目 | 应收未收转执行谈判文件和技术方案 | 研发部 | 陈小龙、曾婉琦、潘骁 | 3月底
| 曾婉琦 | 四川省高院固定资产清查 | 射频标签张贴费用18.5w的谈判文件 | 客户部 | 曾婉琦、潘骁 | 3月底
| 曾婉琦 | 四川省高院项目管理系统 | 项目管理模块的技术方案 | 客户部 | 曾婉琦、潘骁、落实项目管理具体内容。俆速做技术顾问。 | 3月17日内落实功能，24日前提交方案
| 刘蕾 | 司法厅财务管理系统 | 司法厅一期维护方案 | 实施部、研发部 | 刘蕾、郭茜、梁宗元 | 3月17日前完成 |  | 研发部分已提供
| 罗雨 | 乐山财政供养系统升级 | 乐山财政供养系统升级修改内容工作量评估和开发时间评估 | 研发部 | 肖宇、罗雨 | 3月12日完成 |  | 已完成，预计2人月
| 刘蕾 | 中石化 | 公司项目上的耗材零星采购需找专人接手 | 行政部 | 廖瑞娜、曾婉琦
实施部 | 叶飞 | 四川省公安厅 财务综合管理系统 | 将老版本核算系统基础数据导入到新版JAVA系统，便于项目经理确认的3月14日章科手工账务处理 | 研发部 | 实施部

## 19Mar2018
管理会议沟通内容
发起 部门 | 发起人 | 项目名称 | 工作任务内容 | 关联 部门 | 具体责任人 | 完成时间 | 备注 | 完成情况
研发部 | 梁宗元、徐速、吴明伟 | 装备处网上支付银行接口 | 交通银行，装备处网上支付银行接口，商务部分 | 销售部 | 曾婉琪 |  | 跟交行沟通23号完成开发，月底上线。需商务跟进
|  | 装备处网上支付银行接口 | 工商银行，装备处网上支付银行接口，商务部分 | 销售部、研发部 | 曾婉琪、梁宗元 | 2018年3月21日前 | 工行方案中设计我们的代码修改，会有一定费用。需商务介入。目前对方无联系。需产品部一同了解需求。
|  | 公安厅 | 老系统启用方案 | 研发部、客户部 | 曾海舸、吴明伟、王涛 | 2018-03-19 | 需要将新系统中的预算数据倒回老系统
|  |  | 新系统bug修复 | 研发部、实施部 | 吴明伟、曾升琴 | 2018-03-21
|  | 最高法 | 工资系统无反馈 | 客户部 | 陈婉 | 2018-03-16 |  | 客户无反馈
|  |  | 决算无进一步反馈 | 客户部 | 陈婉 | 2018-03-16 |  | 客户无反馈
|  |  | 新版会计准则沟通 | 研发部、客户部、实施部 |  |  | 客户要求我们安排会计专业人士一起参与讨论，建议以公司名义组织。各部门都参与。
|  | 金牛法院 | 无反馈 | 销售部 | 宋伟民 | 2018-03-16 |  | 目前研发得到的金牛法院相关信息比较混乱。有时候说需求说明里面列出的内容最终都是要实现的，有时候又说需求说明里面的可以不全做，仅仅是商务行为，但又无法明确哪些可以做，哪些可以不做，有时候又建议把部分日常修改的内容加在需求里面，而这部分已经包含在装备处的日常运维中，后续可能会有问题。建议商务接手后续的运作，明确需求内容之后研发再接手开发。随邮件同时提供了研发给出的最初的需求说明。其中包含的是研发可以做的。
|  | isp装备处 | 完成案款诉讼费分析 | 研发部、实施部 | 陈晓龙 | 2018-03-23 | 需运维、实施一同参与
|  |  | 完成核心模块分析对比 | 研发部、实施部 | 吴明伟、曾海舸 | 2018-03-30 | 需运维、实施一同参与
|  | 新员工入职 |  | 行政部 |  | 2018-03-19
|  | 装备处，携程接口 | 装备处，携程接口 | 研发部、产品、客户部 | 梁宗元、曾婉琪 | 2018-03-23 | 需求内容未定，本周先明确需求再制定后续方案。需产品部一同了解需求。
|  | 研发部人员招聘 | 2前端、2-4研发/PM、3测试、1DBA | 行政部 | 唐小凡 | 长期 |  | 进行中
|  | 公司调休、请假安排 | 公司没有任何通知和说明的情况下取消了调休。有员工私下表示了异议。 | 行政部 | 唐小凡 |  | 需行政部出名统一解释。