## 12Mar2018
管理会议沟通内容（3月12日~3月16日）
发起 部门 | 发起人 | 项目名称 | 工作任务内容 | 关联 部门 | 具体责任人 | 完成时间 | 完成情况 | 备注 | 完成情况
研发部 | 梁宗元 徐 速 吴明伟 | 装备处项目细化 | 装备处项目细化 | 研发部 | 梁宗元 | 2018-03-16
|  | 公司内部开始使用isp项目 | 出差、报销开始在公司内部使用 | 全公司 | 研发部、财务部 | 2018-03-16 |  | 需要财务部先试运行
|  | 公安厅 | 公安厅样板工程申报 | 研发部/客户部/行政部 | 梁宗元、吴明伟、王涛 | 2018-03-13
|  |  | 项目数据导入 | 研发部、实施部 | 曾海舸、曾升琴 | 2018-03-14
|  | 江西项目 | 目前没有需求 | 客户部 | 潘晓 | 2018-03-16
|  | 最高法 | 工资系统无反馈 | 客户部 | 陈婉 | 2018-03-16
|  |  | 决算无进一步反馈 | 客户部 | 陈婉 | 2018-03-16
|  | 金牛法院 | 无反馈 | 销售部 | 宋伟民 | 2018-03-16
|  | 乐山供养 | 需要明确需求和项目计划 | 客户部、研发部 | 肖宇、罗雨 | 2018-03-13
|  | 研发部人员招聘 | 2前端、2-4研发/PM、3测试、1DBA | 行政部 | 唐小凡 | 长期 | 测试/PM进行中，前端及DBA的JD待研发提供
行政部 | 唐小凡 | 人员招聘面试工作 | 本周工作重点继续人员招聘工作，需用人部门配合面试 | 有人员补充需求部门 |  | 持续进行中 | 销售项目经理、实施维护实习生、Java开发等职位的筛选及面试都在进行中 | 3月19日入职1名产品经理和2名Java开发实习生
|  | 乙级涉密资质 | 本周计划与佳缘电子保密办邓主任约见，沟通涉密资质办理事宜 | 总经办、财务部、研发部等 |  | 本周内安排 | 已向保密局相关部门提供基础资料，办理公司登记和备案，等待培训通知
|  | 法律顾问协议到期续签 | 落实是否续约，若续约完成协议的签订及请款手续 | 总经办 财务部 |  | 本周三前完成 | 本周二已完成协议签订及付款
财务部 | 王慧 | 项目立项规范化 | 项目信息录入 | 客户部 | 客户部全体人员、总经办、研发部、实施部 | 2018-03-16 | 完成情况 | 重新培训填写，修改相应内容
|  | 公司内部开始使用isp项目 | 出差、报销开始在公司内部使用 | 全公司 | 研发部、实施部 | 2018-03-16 | 未完成 | 需要培训
|  | 员工紧急事项联系电话 | 1-2个紧急事项联系电话 | 行政部 |  | 2018-03-15 | 本周已完成 | 尤其是市场部和库房
|  | 律师续约 | 签订18年合同 | 行政部 |  | 2018-03-15 | 本周二已完成协议签订及付款 | 是否续约
客户部 | 曾婉琦 | 四川省高院深度开发二期招标文件 | 需提前准备四川省深度开发招标文件的技术方案 | 研发部 实施部 | 曾婉琦、潘骁、梁宗元、叶飞、郭茜 | 4月中旬完成
|  | 四川省高院平台维护三期 | 需提前准备司法行政综合管理系统平台维护三期的谈判文件和技术要求 | 实施部 | 叶飞、郭茜、曾婉琦、潘骁 | 4月中旬完成
|  | 四川省高院应收未收转执行项目 | 应收未收转执行谈判文件和技术方案 | 研发部 | 陈小龙、曾婉琦、潘骁 | 3月底
|  | 四川省高院固定资产清查 | 射频标签张贴费用18.5w的谈判文件 | 客户部 | 曾婉琦、潘骁 | 3月底
|  | 四川省高院项目管理系统 | 项目管理模块的技术方案 | 客户部 | 曾婉琦、潘骁、落实项目管理具体内容，俆速做技术顾问。 | 3月17日内落实功能，24日前提交方案
| 刘蕾 | 司法厅财务管理系统 | 司法厅一期维护方案 | 实施部 研发部 | 刘蕾、郭茜、梁宗元 | 3月17日前完成
| 罗雨 | 乐山财政供养系统升级 | 乐山财政供养系统升级修改内容工作量评估和开发时间评估 | 研发部 | 肖宇、罗雨 | 3月12日完成
| 刘蕾 | 中石化 | 公司项目上的耗材零星采购需找专人接手 | 财务部 | 廖瑞娜、曾婉琦 | 长期
实施部 | 叶飞 | 四川省公安厅 财务综合管理系统 | 将老版本核算系统基础数据导入到新版JAVA系统，便于项目经理确认的3月14日章科手工账务处理 | 研发部 实施部 | 曾海舸、曾升琴 | 2018-03-14

## 19Mar2018
管理会议沟通内容（3月19日~3月23日）
发起 部门 | 发起人 | 项目名称 | 工作任务内容 | 关联 部门 | 具体责任人 | 完成时间 | 完成情况 | 备注 | 完成情况
财务部 | 王慧 | 技术工作量（日/周统计） | 按项目计入所有技术工作量，核实后计入项目成本 | 行政、实施、研发 | 客户部项目经理 | 每日
|  | 新项目立项 | 新项目立项 | 客户部 | 客户部项目经理 | 持续进行
|  | 催收款 | 省委办公厅、中江、德阳市委、石化勘探、金牛法院 | 客户部 | 客户部项目经理
|  | 公司内部开始使用isp项目 | 出差、报销开始在公司内部使用 | 全公司 | 研发部、实施部 | 等研发部修改好后执行 | 未完成 | 需要培训