## Sheet4
登录名 | 姓名 | 产品名称 | 项目名称 | 模块 | 需求 | 任务名 | 开始时间 | 结束时间 | A | B | 工作日期 | 工作时间 | 剩余时间 | 状态
wumingwei | 吴明伟 |  | Java ISP |  |  | ISP整体测试验证 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 16 | 2018-03-08 | 2 | 11 | doing | 0
wumingwei | 吴明伟 | 公司日常工作 | 公司日常工作 |  | 吴明伟-公安厅样板工程申报 | 吴明伟-公安厅样板工程申报 | 2018-03-07 | 0/0/0000 | 0 | 16 | 2018-03-07 | 6 | 4 | done | 0
wumingwei | 吴明伟 |  | 湖南省法院财评 |  |  | 2018-03-06 吴明伟 会议 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 2 | 0 | done | 0
wumingwei | 吴明伟 |  | 公司日常工作 |  |  | 吴明伟公司部门例会-20180305 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 4 | 2018-03-05 | 1 | 3 | closed | 0
wumingwei | 吴明伟 | 公司日常工作 | 公司日常工作 |  | 吴明伟-公安厅样板工程申报 | 吴明伟-公安厅样板工程申报 | 2018-03-07 | 0/0/0000 | 0 | 16 | 2018-03-08 | 4 | 0 | done | 0
wumingwei | 吴明伟 |  | 公司日常工作 |  |  | 吴明伟公司部门例会-20180305 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 4 | 2018-03-05 | 2 | 0 | closed | 0
wumingwei | 吴明伟 |  | 公司日常工作 |  |  | 公安厅样板工程汇报沟通 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 4 | 2018-03-07 | 4 | 0 | closed | 0
wumingwei | 吴明伟 |  | 公司日常工作 |  |  | 禅道使用沟通会 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 2 | 2018-03-05 | 2 | 0 | closed | 0
wumingwei | 吴明伟 |  | 公司日常工作 |  |  | 协助行政部完成软件产品送检选型及相关文档编写 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 3 | 2018-03-05 | 2 | 0 | closed | 0
tangbo | 唐波 | Intergration Service Platform | Java ISP |  | 账表查询-科目账:方案 | 账表查询-科目账:方案 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 1 | 4 | 2018-03-08 | 4 | 0 | done | 0
tangbo | 唐波 |  | Java ISP |  |  | 公安厅现场处理老系统报表报错问题 | 2018-03-05 | 0/0/0000 | 1 | 7 | 2018-03-05 | 1 | 0 | done | 0
tangbo | 唐波 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 999 | 2018-03-05 | 1 | 998 | doing | 0
tangbo | 唐波 |  | 公司日常工作 |  |  | 参加isp项目的流程测试 | 2018-03-07 | 0/0/0000 | 0 | 3 | 2018-03-07 | 3 | 0 | done | 0
tangbo | 唐波 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司isp项目的部署 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2 | 28 | 2018-03-07 | 2 | 17 | doing | 0
tangbo | 唐波 | Intergration Service Platform | Java ISP |  | 账表查询-辅助账：方案 | 账表查询-辅助账：方案 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 4 | 2018-03-08 | 0 | 4 | done | 0
tangbo | 唐波 |  | Java ISP |  |  | isp预算管理报表调整 | 2018-03-06 | 0/0/0000 | 1 | 7 | 2018-03-06 | 3 | 4 | done | 0
tangbo | 唐波 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司isp项目的部署 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2 | 28 | 2018-03-07 | 1 | 27 | doing | 0
tangbo | 唐波 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司isp项目的部署 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2 | 28 | 2018-03-07 | 2 | 15 | doing | 0
tangbo | 唐波 | Intergration Service Platform | Java ISP |  | 账表查询-辅助账：方案 | 账表查询-辅助账：方案 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 4 | 2018-03-08 | 4 | 0 | done | 0
tangbo | 唐波 |  | Java ISP |  |  | isp预算管理报表调整 | 2018-03-06 | 0/0/0000 | 1 | 7 | 2018-03-06 | 3 | 1 | done | 0
tangbo | 唐波 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司isp项目的部署 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2 | 28 | 2018-03-08 | 3 | 24 | doing | 0
tangbo | 唐波 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司isp项目的部署 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2 | 28 | 2018-03-09 | 3 | 16 | doing | 0
tangbo | 唐波 |  | Java ISP |  |  | 公安厅现场处理老系统报表报错问题 | 2018-03-05 | 0/0/0000 | 1 | 7 | 2018-03-05 | 3 | 4 | done | 0
tangbo | 唐波 |  | Java ISP |  |  | isp预算管理报表调整 | 2018-03-06 | 0/0/0000 | 1 | 7 | 2018-03-06 | 1 | 0 | done | 0
tangbo | 唐波 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司isp项目的部署 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2 | 28 | 2018-03-08 | 3 | 21 | doing | 0
tangbo | 唐波 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司isp项目的部署 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2 | 28 | 2018-03-09 | 3 | 13 | doing | 0
tangbo | 唐波 |  | Java ISP |  |  | 公安厅现场处理老系统报表报错问题 | 2018-03-05 | 0/0/0000 | 1 | 7 | 2018-03-05 | 3 | 1 | done | 0
tangbo | 唐波 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 999 | 2018-03-09 | 2 | 996 | doing | 0
tangbo | 唐波 |  | Java ISP |  |  | 预算管理部门调整表的修改 | 2018-03-07 | 0/0/0000 | 0 | 1 | 2018-03-07 | 1 | 0 | done | 0
tangbo | 唐波 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司isp项目的部署 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2 | 28 | 2018-03-08 | 2 | 19 | doing | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 年度结账复制基础数据（辅助项）优化代码 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 1 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | ISP项目报销流程相关测试及修改 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 10 | 2018-03-09 | 2 | 4 | doing | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | 公司日常工作 |  |  | 讨论ISP项目会计科目与辅助项等基础资料设置问题 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 1 | 2018-03-09 | 1 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 凭证箱管理合并凭证后，凭证分录的显示排序功能（需要优先显示借方，再显示贷方） | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 2 | 2018-03-06 | 0 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 辅助项树形选项的级联勾选问题，上下级的勾稽关系及显示 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 0 | 3 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | 公司日常工作 |  |  | 部门列会 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 999 | 2018-03-09 | 2 | 999 | doing | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 凭证箱双击打开凭证，无法看见附件张数栏。无法修改附件项，点击保存提示录入附件张数。 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 1 | 3 | 2018-03-07 | 3 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | 公司日常工作 |  |  | ISP会议讨论项目优化和BUG问题 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 1 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 | 公司日常工作 | 公司日常工作 | other | 2018年公司部门会议 | 培训禅道的日常填报规则 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 0.5 | 2018-03-08 | 0 | 0.5 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | ISP项目报销流程相关测试及修改 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 10 | 2018-03-08 | 0 | 10 | doing | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 辅助项树形选项的级联勾选问题，上下级的勾稽关系及显示 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 3 | 2018-03-05 | 3 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 会计在借款审核界面不是选择日期生成凭证，凭证生成日期默认今天，实际存在跨月操作。 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 8 | 2018-03-07 | 0 | 8 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 编制凭证：辅助项选择父级科目，未选择末级科目，可以保存成功。 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 2 | 2018-03-06 | 0 | 2 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 | 公司日常工作 | 公司日常工作 | other | 2018年公司部门会议 | 培训禅道的日常填报规则 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 0.5 | 2018-03-08 | 0.5 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 年度结账基础资料复制到下年代码优化（会计科目） | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 0 | 1 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | ISP培训前期准备工作 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 8 | 2018-03-09 | 0 | 8 | doing | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | ISP项目报销流程相关测试及修改 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 10 | 2018-03-08 | 0.5 | 10 | doing | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 凭证箱运行中js报错问题解决 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 2 | 2018-03-09 | 0 | 2 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 财务调用核算凭证编制页面的快捷键设置（5个页面） | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 2 | 2018-03-06 | 0 | 2 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | 公司日常工作 |  |  | 20180305周一例会 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 3 | 1 | 2018-03-05 | 0 | 1 | closed | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 辅助项树形选项的级联勾选问题，上下级的勾稽关系及显示 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 0 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 会计在借款审核界面不是选择日期生成凭证，凭证生成日期默认今天，实际存在跨月操作。 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 8 | 2018-03-07 | 5 | 3 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 编制凭证：辅助项选择父级科目，未选择末级科目，可以保存成功。 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 2 | 2018-03-06 | 2 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 年度结账基础资料复制到下年代码优化（会计科目） | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 1 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | ISP项目报销流程相关测试及修改 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 10 | 2018-03-08 | 2 | 8 | doing | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 凭证箱运行中js报错问题解决 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 2 | 2018-03-09 | 2 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 凭证箱管理合并凭证后，凭证分录的显示排序功能（需要优先显示借方，再显示贷方） | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 2 | 2018-03-06 | 0 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 财务调用核算凭证编制页面的快捷键设置（5个页面） | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 2 | 2018-03-05 | 2 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | 公司日常工作 |  |  | 20180305周一例会 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 3 | 1 | 2018-03-05 | 1 | 0 | closed | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 会计在借款审核界面不是选择日期生成凭证，凭证生成日期默认今天，实际存在跨月操作。 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 8 | 2018-03-08 | 0.5 | 2.5 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 借款凭证章科审核后，在借还款信息界面显示审核状态待单据终审人员终审，同时出纳不能进行日记账操作。借款测试中断。 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 0 | 3 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 凭证箱查看凭证页面新增凭证打印按钮，并控制权限 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 2 | 2018-03-08 | 0 | 2 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 年度结账复制基础数据（辅助项）优化代码 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 0 | 1 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | ISP项目报销流程相关测试及修改 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 10 | 2018-03-09 | 2 | 6 | doing | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | 公司日常工作 |  |  | 讨论ISP项目会计科目与辅助项等基础资料设置问题 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 1 | 2018-03-09 | 0 | 1 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 凭证箱管理合并凭证后，凭证分录的显示排序功能（需要优先显示借方，再显示贷方） | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 2 | 2018-03-05 | 2 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 财务调用核算凭证编制页面的快捷键设置（5个页面） | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 2 | 2018-03-06 | 0 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 凭证箱双击打开凭证，无法看见附件张数栏。无法修改附件项，点击保存提示录入附件张数。 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 1 | 3 | 2018-03-07 | 0 | 3 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | 公司日常工作 |  |  | ISP会议讨论项目优化和BUG问题 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 0 | 1 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 会计在借款审核界面不是选择日期生成凭证，凭证生成日期默认今天，实际存在跨月操作。 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 8 | 2018-03-08 | 2.5 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 借款凭证章科审核后，在借还款信息界面显示审核状态待单据终审人员终审，同时出纳不能进行日记账操作。借款测试中断。 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 3 | 0 | done | 0
qiangxiaobo | 强小波 |  | Java ISP |  |  | 凭证箱查看凭证页面新增凭证打印按钮，并控制权限 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 2 | 2018-03-08 | 2 | 0 | done | 0
xusu | 徐速 |  | 公司日常工作 |  |  | 小组会议-.NET项目情况 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 3 | 0 | done | 0
xusu | 徐速 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司、部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 8 | 2018-03-05 | 0 | 8 | done | 0
xusu | 徐速 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | 四川省高院装备模块，调拨程序修改 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 2 | 2018-03-06 | 2 | 0 | done | 0
xusu | 徐速 |  | 公司日常工作 |  |  | 公安厅系统样板工程方案讨论 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 2 | 2018-03-07 | 2 | 0 | done | 0
xusu | 徐速 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司、部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 8 | 2018-03-05 | 1 | 7 | done | 0
xusu | 徐速 |  | （.NET）湖南省高院 |  |  | 湖南省高院系统演示配置、测试 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 8 | 2018-03-08 | 2 | 6 | done | 0
xusu | 徐速 |  | （.NET）湖南省高院 |  |  | 湖南高院系统介绍资料准备 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 1 | 2018-03-07 | 1 | 0 | done | 0
xusu | 徐速 |  | 公司日常工作 |  |  | 徐速会议记录 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 999 | 2018-03-08 | 0 | 999 | doing | 0
xusu | 徐速 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司、部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 8 | 2018-03-05 | 2 | 5 | done | 0
xusu | 徐速 |  | （.NET）湖南省高院 |  |  | 湖南省高院系统演示配置、测试 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 8 | 2018-03-09 | 6 | 0 | done | 0
xusu | 徐速 |  | 公司日常工作 |  |  | 徐速会议记录 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 999 | 2018-03-08 | 2 | 997 | doing | 0
xusu | 徐速 | 公司日常工作 | 公司日常工作 |  | 徐速-公安厅样板工程申报 | 徐速-公安厅样板工程申报 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0 | 8 | 2018-03-09 | 8 | 0 | done | 0
xusu | 徐速 |  | 公司日常工作 |  |  | 湖南省财务系统项目会议 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 1 | 0 | done | 0
xusu | 徐速 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司、部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 8 | 2018-03-05 | 3 | 2 | done | 0
xusu | 徐速 |  | 公司日常工作 |  |  | 四川省委组织部项目启动会议 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 2 | 2018-03-06 | 2 | 0 | done | 0
xusu | 徐速 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司、部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 8 | 2018-03-05 | 2 | 0 | done | 0
zenghaige | 曾海舸 |  | 公司日常工作 |  |  | 2018年部门会议等日常工作 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 0 | 2018-03-08 | 1 | 9996 | doing | 0
zenghaige | 曾海舸 |  | Java ISP |  |  | 20180306问题汇总处理 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 7 | 2018-03-06 | 2 | 2 | done | 0
zenghaige | 曾海舸 | （JAVA）四川省财政厅地方预算 | 四川省财政厅地方预算管理系统 |  | 省财政厅地方预算2018年系统维护 | 省财政厅20180305需求修改及维护 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 5 | 2018-03-06 | 5 | 5 | done | 0
zenghaige | 曾海舸 |  | Java ISP |  |  | 20180306问题汇总处理 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 7 | 2018-03-06 | 3 | 0 | done | 0
zenghaige | 曾海舸 | （JAVA）四川省财政厅地方预算 | 四川省财政厅地方预算管理系统 |  | 省财政厅地方预算2018年系统维护 | 省财政厅地方预算2018年地方预算润乾填报优化 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 1 | 16 | 2018-03-07 | 4 | 12 | doing | 0
zenghaige | 曾海舸 |  | 公司日常工作 |  |  | 2018年部门会议等日常工作 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 0 | 2018-03-06 | 1 | 9999 | doing | 0
zenghaige | 曾海舸 |  | Java ISP |  |  | 待办事项前台首页整合 | 2017-11-23 | 0/0/0000 | 0 | 8 | 2018-03-06 | 8 | 0 | done | 0
zenghaige | 曾海舸 |  | Java ISP |  |  | 20180306问题汇总处理 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 7 | 2018-03-06 | 0 | 7 | done | 0
zenghaige | 曾海舸 | （JAVA）四川省财政厅地方预算 | 四川省财政厅地方预算管理系统 |  | 省财政厅地方预算2018年系统维护 | 省财政厅地方预算2018年地方预算润乾填报优化 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 1 | 16 | 2018-03-07 | 4 | 8 | doing | 0
zenghaige | 曾海舸 |  | 公司日常工作 |  |  | 2018年部门会议等日常工作 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 0 | 2018-03-05 | 2 | 9997 | doing | 0
zenghaige | 曾海舸 |  | Java ISP |  |  | 20180306问题汇总处理 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 7 | 2018-03-06 | 2 | 5 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 凭证预览需要修改成人员所在的大部门，而不是人员所在科室。 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 2 | 2018-03-05 | 2 | 0 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 增加财务状态查询条件及生成凭证按钮控制，代码优化。 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 3 | 2018-03-09 | 1 | 0 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 财务系统中，特殊报销和还款不走流程，这两个单据生成的凭证，核算系统中财务终审人员终审时，不需要推动流程，需要与核算对接并且提供接口。 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 2 | 2018-03-08 | 2 | 0 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 还款财务处理生成凭证后，还款看不到此前所选指标和凭证了，对应的这条借款选择的指标和凭证也看不到了，还款就没有办法还到对应借款科目上。 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 4 | 2018-03-08 | 2 | 2 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 日常报销、借还款信息、多流程审核界面，点击全部时查询时出现两条相同数据。 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-05 | 3 | 0 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 增加财务状态查询条件及生成凭证按钮控制，代码优化。 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 3 | 2018-03-09 | 2 | 1 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 借款单无法通过模糊查询公务卡信息，比如王朗有公务卡，单搜索时显示无信息。 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 2 | 2018-03-07 | 2 | 2 | done | 0
lijia | 李佳 |  | 公司日常工作 |  |  | 20180305部门例会 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 0 | 1 | closed | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 还款财务处理生成凭证后，还款看不到此前所选指标和凭证了，对应的这条借款选择的指标和凭证也看不到了，还款就没有办法还到对应借款科目上。 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 4 | 2018-03-08 | 2 | 0 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 系统没看到借还款贷方科目设置，且自动生成的还款凭证预览不正确。 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 2 | 2018-03-05 | 2 | 0 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 还款财务处理，加载成了借款的凭证，且生成凭证处有错误，模态框没有关闭。 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 4 | 2018-03-07 | 2 | 2 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | gat_zl00登录，审核借款单时选择两条指标，分别分摊金额20000,10000.会计进行凭证生成的时候查看其数据， 只有一条10000. | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 5 | 2018-03-07 | 0 | 5 | done | 0
lijia | 李佳 |  | 公司日常工作 |  |  | 20180305部门例会 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-05 | 1 | 0 | closed | 0
lijia | 李佳 |  | 公司日常工作 |  |  | 李佳-部门会议 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 999 | 2018-03-06 | 1 | 998 | doing | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 差旅费报销：一出差申请已转化报销单，此时重新选中这条出差申请点击转报销单，点击提交审核按钮，将之前转化的报销单代替，造成条码值出现多次断号。 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 4 | 2018-03-07 | 1 | 3 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 还款财务处理，加载成了借款的凭证，且生成凭证处有错误，模态框没有关闭。 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 4 | 2018-03-07 | 2 | 0 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | gat_zl00登录，审核借款单时选择两条指标，分别分摊金额20000,10000.会计进行凭证生成的时候查看其数据， 只有一条10000. | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 5 | 2018-03-06 | 3 | 2 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 借款财务联络员选择指标后，财务中转站人员看不到此前财务联络员所选的指标 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 2 | 2018-03-08 | 2 | 0 | done | 0
lijia | 李佳 |  | 公司日常工作 |  |  | 李佳-部门会议 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 999 | 2018-03-09 | 2 | 996 | doing | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 差旅费报销：一出差申请已转化报销单，此时重新选中这条出差申请点击转报销单，点击提交审核按钮，将之前转化的报销单代替，造成条码值出现多次断号。 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 4 | 2018-03-07 | 2 | 1 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 借款、还款财务中转站人员生成凭证时，未设置本部门核贷方科目设置不能生成凭证，且可以手动填写附件张数 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 3 | 2018-03-09 | 1 | 0 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | gat_zl00登录，审核借款单时选择两条指标，分别分摊金额20000,10000.会计进行凭证生成的时候查看其数据， 只有一条10000. | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 5 | 2018-03-06 | 2 | 0 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 财务系统中日常报销、差旅报销、借款、临工工资最后一个流程节点，是由核算系统来推动完成的，就不需要在财务这边审核列表中显示。 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 2 | 2018-03-07 | 2 | 0 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 日常报销、借还款信息、多流程审核界面，点击全部时查询时出现两条相同数据。 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 0 | 3 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 借款、还款财务中转站人员生成凭证时，未设置本部门核贷方科目设置不能生成凭证，且可以手动填写附件张数 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 3 | 2018-03-09 | 2 | 1 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 凭证预览需要修改成人员所在的大部门，而不是人员所在科室。 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 2 | 2018-03-06 | 0 | 2 | done | 0
lijia | 李佳 |  | Java ISP |  |  | 差旅费报销：一出差申请已转化报销单，此时重新选中这条出差申请点击转报销单，点击提交审核按钮，将之前转化的报销单代替，造成条码值出现多次断号。 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 4 | 2018-03-07 | 1 | 0 | done | 0
lijun | 李君 |  | Java ISP |  |  | 测试由于验证未通过激活后 已解决的各模块bug共14个 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 1.5 | 2018-03-08 | 1.5 | 0 | done | 0
lijun | 李君 |  | Java ISP |  |  | 核算禅道bug验证 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 1 | 2018-03-08 | 1 | 0 | done | 0
lijun | 李君 |  | Java ISP |  |  | 预算管理禅道测试中bug 验证及结束 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 2 | 3 | 2018-03-08 | 3 | 0 | done | 0
lijun | 李君 |  | 公司日常工作 |  |  | 李君-参与2018研发部内部培训 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 0.5 | 2018-03-08 | 0.5 | 99999 | doing | 0
lijun | 李君 |  | 公司日常工作 |  |  | 李君请假记录 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 0 | 99 | 2018-03-05 | 24 | 999999 | doing | 0
lijun | 李君 |  | 公司日常工作 |  |  | 李君-参与2018研发部内部培训 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 0.5 | 2018-03-08 | 0.5 | 99999 | doing | 0
lijun | 李君 |  | Java ISP |  |  | commom禅道bug验证和解决 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 1 | 2018-03-08 | 0.5 | 0.5 | done | 0
lijun | 李君 |  | Java ISP |  |  | 财务禅道bug验证 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 2 | 1 | 2018-03-08 | 1 | 0 | done | 0
liyuhong | 李玉洪 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 固定资产国资处报表和财政部报表 | 固定资产报表 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 24 | 2018-03-06 | 0.5 | 10.5 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 |  | 公司日常工作 |  |  | 部署isp项目到公司 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 16 | 2018-03-08 | 3 | 13 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 固定资产国资处报表和财政部报表 | 固定资产报表 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 24 | 2018-03-07 | 1 | 1 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 |  | 公司日常工作 |  |  | 李玉洪-2018自学 | 2018-03-05 | 0/0/0000 | 0 | 999 | 2018-03-08 | 0 | 999 | wait | 0
liyuhong | 李玉洪 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 固定资产国资处报表和财政部报表 | 固定资产报表 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 24 | 2018-03-05 | 3 | 21 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 固定资产国资处报表和财政部报表 | 固定资产报表 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 24 | 2018-03-06 | 1.5 | 9 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 |  | 公司日常工作 |  |  | 部署isp项目到公司 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 16 | 2018-03-08 | 3 | 10 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 固定资产国资处报表和财政部报表 | 固定资产报表 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 24 | 2018-03-05 | 2 | 19 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 固定资产国资处报表和财政部报表 | 固定资产报表 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 24 | 2018-03-07 | 3 | 6 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 |  | 公司日常工作 |  |  | 部署isp项目到公司 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 16 | 2018-03-08 | 2 | 8 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 | 公司日常工作 | 公司日常工作 | other | 2018年公司部门会议 | 李玉洪-部门会议 | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 0 | 999 | 2018-03-09 | 2 | 999 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 固定资产国资处报表和财政部报表 | 固定资产报表 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 24 | 2018-03-05 | 2 | 17 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 |  | 公司日常工作 |  |  | 部署isp项目到公司 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 16 | 2018-03-09 | 3 | 5 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 固定资产国资处报表和财政部报表 | 固定资产报表 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 24 | 2018-03-07 | 3 | 3 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 | 公司日常工作 | 公司日常工作 | other | 2018年公司部门会议 | 李玉洪-部门会议 | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 0 | 999 | 2018-03-05 | 1 | 999 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 固定资产国资处报表和财政部报表 | 固定资产报表 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 24 | 2018-03-06 | 3 | 14 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 |  | 公司日常工作 |  |  | 部署isp项目到公司 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 16 | 2018-03-09 | 3 | 2 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 固定资产国资处报表和财政部报表 | 固定资产报表 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 24 | 2018-03-07 | 1 | 2 | doing | 0
liyuhong | 李玉洪 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 固定资产国资处报表和财政部报表 | 固定资产报表 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 24 | 2018-03-06 | 3 | 11 | doing | 0
yangzongbo | 杨宗波 |  | （.NET）最高法 |  |  | 固定资产自定义模板开发 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2 | 4 | 2018-03-05 | 3 | 1 | done | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 23289条码日常-转账报销单，因82条明细，点计算凭证预览后，凭证信息空白 | 超过82条明细数据凭证预览修改 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2 | 8 | 2018-03-07 | 3 | 2 | done | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）四川省委办公厅 | （.NET）四川省委办公厅 | customer | 需求：新增一个根据人员查询全年的差旅报销合计总金额统计表；并提供导出功能 | 新增功能，统计人员全年差旅报销合计总金额，并可以导出 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 20 | 2018-03-08 | 3 | 17 | doing | 0
yangzongbo | 杨宗波 |  | 公司日常工作 |  |  | 6日上午小组会议问题汇总 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 3 | 3 | 2018-03-06 | 3 | 0 | closed | 0
yangzongbo | 杨宗波 |  | 公司日常工作 |  |  | 20180305早上会议 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 1 | 2018-03-05 | 1 | 0 | closed | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）四川省司法厅 | （.NET）四川省司法厅 | customer | 新增一个根据人员查询全年的差旅报销合计总金额统计表；并提供导出功能 | 新增功能，统计人员全年差旅报销合计总金额，并可以导出 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 20 | 2018-03-07 | 3 | 17 | doing | 0
yangzongbo | 杨宗波 |  | （.NET）最高法 |  |  | 固定资产自定义模板开发 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2 | 4 | 2018-03-05 | 1 | 0 | done | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 23289条码日常-转账报销单，因82条明细，点计算凭证预览后，凭证信息空白 | 超过82条明细数据凭证预览修改 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2 | 8 | 2018-03-07 | 2 | 0 | done | 0
yangzongbo | 杨宗波 |  | 公司日常工作 |  |  | 学习整理禅道信息 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 0 | 1.5 | 2018-03-05 | 1.5 | 0 | closed | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）四川省委办公厅 | （.NET）四川省委办公厅 | customer | 需求：新增一个根据人员查询全年的差旅报销合计总金额统计表；并提供导出功能 | 新增功能，统计人员全年差旅报销合计总金额，并可以导出 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 20 | 2018-03-09 | 3 | 14 | doing | 0
yangzongbo | 杨宗波 |  | （.NET）最高法 |  |  | 财务处理与固定资产凭证预览 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 1.5 | 2018-03-05 | 1.5 | 0 | done | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 物资入库及分配界面信息优化 | 物资模块优化 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 4 | 2018-03-06 | 2 | 0 | done | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）四川省司法厅 | （.NET）四川省司法厅 | customer | 新增一个根据人员查询全年的差旅报销合计总金额统计表；并提供导出功能 | 新增功能，统计人员全年差旅报销合计总金额，并可以导出 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 20 | 2018-03-07 | 1 | 16 | doing | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）四川省委办公厅 | （.NET）四川省委办公厅 | customer | 需求：新增一个根据人员查询全年的差旅报销合计总金额统计表；并提供导出功能 | 新增功能，统计人员全年差旅报销合计总金额，并可以导出 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 20 | 2018-03-09 | 3 | 11 | doing | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）四川省司法厅 | （.NET）四川省司法厅 | customer | 新增一个根据人员查询全年的差旅报销合计总金额统计表；并提供导出功能 | 新增功能，统计人员全年差旅报销合计总金额，并可以导出 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 20 | 2018-03-08 | 3 | 13 | doing | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）四川省委办公厅 | （.NET）四川省委办公厅 | customer | 需求：新增一个根据人员查询全年的差旅报销合计总金额统计表；并提供导出功能 | 新增功能，统计人员全年差旅报销合计总金额，并可以导出 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 20 | 2018-03-09 | 2 | 9 | doing | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）四川省司法厅 | （.NET）四川省司法厅 | customer | 新增一个根据人员查询全年的差旅报销合计总金额统计表；并提供导出功能 | 新增功能，统计人员全年差旅报销合计总金额，并可以导出 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 20 | 2018-03-08 | 2 | 11 | doing | 0
yangzongbo | 杨宗波 | （.NET）最高法 | （.NET）最高法 | customer | 23289条码日常-转账报销单，因82条明细，点计算凭证预览后，凭证信息空白 | 超过82条明细数据凭证预览修改 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2 | 8 | 2018-03-06 | 3 | 5 | done | 0
liangzongyuan | 梁宗元 | 公司日常工作 | 公司日常工作 |  | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 0 | 24 | 2018-03-07 | 2 | 18 | doing | 0
liangzongyuan | 梁宗元 |  | 公司日常工作 |  |  | 20180305研发部周例会 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 1 | 2018-03-05 | 1 | 0 | closed | 0
liangzongyuan | 梁宗元 | 公司日常工作 | 公司日常工作 |  | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 0 | 24 | 2018-03-07 | 4 | 14 | doing | 0
liangzongyuan | 梁宗元 |  | 公司日常工作 |  |  | 禅道数据整理 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 1 | 2018-03-05 | 1 | 0 | closed | 0
liangzongyuan | 梁宗元 |  | 公司日常工作 |  |  | 陈晓龙请假记录 | 2018-03-06 | 0/0/0000 | 0 | 99 | 2018-03-06 | 0 | 99 | wait | 0
liangzongyuan | 梁宗元 | 公司日常工作 | 公司日常工作 | other | 2018年公司部门会议 | 梁宗元-部门会议 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 99 | 2018-03-08 | 0.5 | 999 | doing | 0
liangzongyuan | 梁宗元 |  | 公司日常工作 |  |  | 20180305公司管理层会议 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 2 | 2018-03-05 | 2 | 0 | closed | 0
liangzongyuan | 梁宗元 | 公司日常工作 | 公司日常工作 |  | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 0 | 24 | 2018-03-08 | 2 | 12 | doing | 0
liangzongyuan | 梁宗元 |  | 湖南省法院财评 |  |  | 2018-03-06 梁宗元 会议 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 1 | 0 | done | 0
liangzongyuan | 梁宗元 |  | 四川省组织部初始化项目 |  |  | 徐速-需求调研 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 32 | 2018-03-06 | 0 | 32 | wait | 0
liangzongyuan | 梁宗元 |  | 公司日常工作 |  |  | 江苏二次财评文件（技术部分） | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 4 | 2018-03-05 | 4 | 4 | done | 0
liangzongyuan | 梁宗元 | 公司日常工作 | 公司日常工作 |  | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 0 | 24 | 2018-03-08 | 2 | 10 | doing | 0
liangzongyuan | 梁宗元 |  | 公司日常工作 |  |  | 梁宗元请假记录 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 3 | 9999 | doing | 0
liangzongyuan | 梁宗元 |  | 公司日常工作 |  |  | 公司内部会议讨论江苏后续计划2018-3-8 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 1.5 | 2018-03-08 | 1.5 | 0 | closed | 0
liangzongyuan | 梁宗元 |  | 公司日常工作 |  |  | 江苏二次财评文件（技术部分） | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 4 | 2018-03-06 | 4 | 0 | done | 0
liangzongyuan | 梁宗元 | 公司日常工作 | 公司日常工作 |  | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 0 | 24 | 2018-03-07 | 4 | 20 | doing | 0
liangzongyuan | 梁宗元 | 公司日常工作 | 公司日常工作 |  | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 梁宗元-公安厅样板工程申报 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 0 | 24 | 2018-03-08 | 2 | 8 | doing | 0
shuidepan | 税德攀 |  | 公司日常工作 |  |  | 税德攀请假记录 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 0 | 99 | 2018-03-05 | 8 | 999 | doing | 0
shuidepan | 税德攀 |  | 公司日常工作 |  |  | 税德攀请假记录 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 0 | 99 | 2018-03-06 | 8 | 999 | doing | 0
shuidepan | 税德攀 |  | Java ISP |  |  | 修改所有导出Excel名字 | 2018-03-08 | 0/0/0000 | 2 | 2 | 2018-03-09 | 2 | 0 | done | 0
shuidepan | 税德攀 |  | Java ISP |  |  | 现金报销单、差旅报销加打印凭证按钮 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2 | 5 | 2018-03-09 | 0 | 3 | doing | 0
shuidepan | 税德攀 |  | Java ISP |  |  | 测试与修改bug | 2018-03-07 | 0/0/0000 | 2 | 8 | 2018-03-09 | 8 | 0 | done | 0
shuidepan | 税德攀 |  | Java ISP |  |  | 临工工资打印 | 2018-03-08 | 0/0/0000 | 2 | 6 | 2018-03-08 | 6 | 0 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 用户密码修改和用户授权 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 4 | 2018-03-06 | 1 | 3 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 系统字典，附件上传 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 5 | 2018-03-05 | 3 | 0 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 临工工资的报销页面和审核页面的补全 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 8 | 2018-03-06 | 2 | 6 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 报销单页面电子票号查重 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 4 | 2018-03-08 | 2 | 2 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 用户密码修改和用户授权 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 4 | 2018-03-07 | 3 | 0 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | 公司日常工作 |  |  | 缪镇宇-参与2018研发部内部培训 | 2018-03-05 | 0/0/0000 | 0 | 999 | 2018-03-08 | 0 | 999 | wait | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 临工工资的报销页面和审核页面的补全 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 8 | 2018-03-07 | 3 | 3 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 报销单页面电子票号查重 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 4 | 2018-03-08 | 2 | 0 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | 公司日常工作 |  |  | 缪镇宇-部门会议 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 999 | 2018-03-06 | 1 | 999 | doing | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 临工工资导入历史 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 3 | 0 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | ISP整体测试验证 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 16 | 2018-03-05 | 3 | 0 | doing | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 临工工资的报销页面和审核页面的补全 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 8 | 2018-03-07 | 3 | 0 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 临工工资的导出和打印功能 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 4 | 2018-03-08 | 2 | 2 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 系统字典，附件上传 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 5 | 2018-03-06 | 0 | 5 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | 公司日常工作 |  |  | 20180305部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 1 | 0 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 审核界面审核按钮控制 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 2 | 2018-03-06 | 2 | 0 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 日常报销单暂存三次的结果与之前输入的不同 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 3 | 0 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 用户密码修改和用户授权 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 4 | 2018-03-07 | 0 | 4 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | 公司日常工作 |  |  | 缪镇宇请假记录 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 0 | 99 | 2018-03-09 | 8 | 99 | doing | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 临工工资的导出和打印功能 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 4 | 2018-03-08 | 2 | 0 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 系统字典，附件上传 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 5 | 2018-03-05 | 2 | 3 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 日常报销单暂存三次的结果与之前输入的不同 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-07 | 0 | 3 | done | 0
mzy | 缪镇宇 |  | Java ISP |  |  | 临工工资的报销页面和审核页面的补全 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 8 | 2018-03-07 | 0 | 8 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 暂无工作安排，自我学习 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 3 | 2018-03-05 | 0 | 3 | closed | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 暂无工作安排，自我学习 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 3 | 3 | 2018-03-08 | 0 | 0 | closed | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省司法厅 |  |  | 司法厅，办公厅，装备处支出明细表动态生成的列导出没有表头 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 1 | 1 | 2018-03-05 | 0 | 1 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | 广安市前锋区科目明细账打印单位往来没有显示正确 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 1 | 2 | 2018-03-06 | 2 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 暂无工作安排，搭建JAVA运行环境 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 4.5 | 2018-03-09 | 0 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 | （.NET）四川省高院 | （.NET）四川省高院 | bug | （B）会计核算，诉讼费案款凭证套打，凭证摘要无法完整显示 | 会计核算，诉讼费案款凭证套打，凭证摘要无法完整显示 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 3 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 暂无工作安排，自我学习 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 3 | 2018-03-05 | 3 | 0 | closed | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 20180305部门例会 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 1 | 1 | 2018-03-05 | 0 | 1 | closed | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 暂无工作安排，自我学习 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 3 | 3 | 2018-03-07 | 3 | 0 | closed | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省司法厅 |  |  | 司法厅，办公厅，装备处支出明细表动态生成的列导出没有表头 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 1 | 1 | 2018-03-05 | 1 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 暂无工作安排，学习spring 框架基础 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 3 | 2018-03-09 | 0 | 3 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 罗世正-部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 3 | 999 | 2018-03-08 | 0.5 | 999 | doing | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 小组会议，整理禅道创建任务 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 2 | 3 | 2018-03-06 | 0 | 3 | closed | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 暂无工作安排，搭建JAVA运行环境 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 4.5 | 2018-03-08 | 3 | 1.5 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 20180305部门例会 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 1 | 1 | 2018-03-05 | 1 | 0 | closed | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | 协助装备处黄成伟处理oracle备份分卷问题 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 2 | 2018-03-05 | 0 | 2 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省司法厅 |  |  | 修改司法厅支出明细表数据统计翻倍的BUG | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 1 | 1 | 2018-03-05 | 0 | 1 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | 法官学院凭证生成失败问题处理 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 2 | 1 | 2018-03-07 | 0 | 1 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 暂无工作安排，学习spring 框架基础 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 3 | 2018-03-09 | 3 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 罗世正-部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 3 | 999 | 2018-03-09 | 2 | 999 | doing | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 小组会议，整理禅道创建任务 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 2 | 3 | 2018-03-06 | 3 | 0 | closed | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 暂无工作安排，搭建JAVA运行环境 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 4.5 | 2018-03-08 | 1.5 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | 核算系统科目明细账，会计科目查询数据错乱问题 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 3 | 2018-03-09 | 0 | 3 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | 协助装备处黄成伟处理oracle备份分卷问题 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 2 | 2018-03-05 | 2 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省司法厅 |  |  | 修改司法厅支出明细表数据统计翻倍的BUG | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 1 | 1 | 2018-03-05 | 1 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | 法官学院凭证生成失败问题处理 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 2 | 1 | 2018-03-07 | 1 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 | （.NET）四川省司法厅 | （.NET）四川省司法厅 | bug | 会计处理财务信息，无法选择政府采购数据 | 报销单据财务处理选择科目界面修改 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 4 | 2018-03-07 | 0 | 4 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | 核算系统科目明细账，会计科目查询数据错乱问题 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 3 | 2018-03-09 | 3 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | 广安市前锋区科目明细账打印单位往来没有显示正确 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 1 | 2 | 2018-03-06 | 0 | 2 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 |  | 公司日常工作 |  |  | 暂无工作安排，搭建JAVA运行环境 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 4.5 | 2018-03-09 | 0 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 | （.NET）四川省司法厅 | （.NET）四川省司法厅 | bug | 会计处理财务信息，无法选择政府采购数据 | 报销单据财务处理选择科目界面修改 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 4 | 2018-03-07 | 4 | 0 | done | 0
luoshizheng | 罗世正 | （.NET）四川省高院 | （.NET）四川省高院 | bug | （B）会计核算，诉讼费案款凭证套打，凭证摘要无法完整显示 | 会计核算，诉讼费案款凭证套打，凭证摘要无法完整显示 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 0 | 3 | done | 0
luodalun | 罗大伦 |  | Java ISP |  |  | 预算部门指标调整 | 2018-03-05 | 0/0/0000 | 1 | 40 | 2018-03-09 | 32 | 0 | done | 0
luodalun | 罗大伦 |  | Java ISP |  |  | 预算禅道bug修改，金额优化 | 2018-03-09 | 0/0/0000 | 0 | 8 | 2018-03-09 | 8 | 0 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 泸州市增加工资变更、遗属抚恤按时间段导出功能 | 泸州工资变更、遗属抚恤按时间导出 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 8 | 2018-03-06 | 2 | 1 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 供养系统电话、客服日常技术支持 | 供养系统日常电话、客服技术支持 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 999 | 2018-03-07 | 0.5 | 998 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 乐山调整预算人员增减要计算奖励性绩效（预算算法） | 乐山调整预算人员增减要计算奖励性绩效（预算算法） | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 8 | 2018-03-07 | 3 | 4 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | service | 员额人员退额 | 资阳员额法官检察官 出额工资算法 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 3 | 2018-03-05 | 3 | 0 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 中江增加人员工资变动、人员增减预算基金统计表 | 中江人员工资变动、人员增减基金预算表 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 16 | 2018-03-08 | 1.5 | 14.5 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 泸州市增加工资变更、遗属抚恤按时间段导出功能 | 泸州工资变更、遗属抚恤按时间导出 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 8 | 2018-03-05 | 0 | 8 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 泸州市增加工资变更、遗属抚恤按时间段导出功能 | 泸州工资变更、遗属抚恤按时间导出 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 8 | 2018-03-07 | 1 | 0 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 |  | 四川省组织部初始化项目 |  |  | 肖宇-需求调研 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 32 | 2018-03-06 | 0 | 32 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 供养系统电话、客服日常技术支持 | 供养系统日常电话、客服技术支持 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 999 | 2018-03-07 | 1 | 997 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （JAVA）财政供养 | 财政供养 | customer | 乐山供养JAVA版升级修改需求 | 乐山JAVA供养升级方案讨论确定 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 0 | 99 | 2018-03-08 | 1.5 | 99 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 2018年功能科目整理 | 江油功能科目整理 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 1 | 3 | 2018-03-05 | 0 | 3 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 乐山调整预算人员增减要计算奖励性绩效（预算算法） | 乐山调整预算人员增减要计算奖励性绩效（预算算法） | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 8 | 2018-03-07 | 1 | 3 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 中江增加人员工资变动、人员增减预算基金统计表 | 中江人员工资变动、人员增减基金预算表 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 16 | 2018-03-08 | 2 | 12.5 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 泸州市增加工资变更、遗属抚恤按时间段导出功能 | 泸州工资变更、遗属抚恤按时间导出 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 8 | 2018-03-05 | 1 | 7 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 |  | 四川省组织部初始化项目 |  |  | 肖宇-需求调研 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 32 | 2018-03-06 | 2 | 30 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 供养系统电话、客服日常技术支持 | 供养系统日常电话、客服技术支持 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 999 | 2018-03-09 | 0.5 | 999 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 2018年功能科目整理 | 江油功能科目整理 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 1 | 3 | 2018-03-05 | 0.5 | 2.5 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | 公司日常工作 | 公司日常工作 | other | 2018年公司部门会议 | 2018部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 999 | 2018-03-05 | 1 | 999 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 乐山调整预算人员增减要计算奖励性绩效（预算算法） | 乐山调整预算人员增减要计算奖励性绩效（预算算法） | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 8 | 2018-03-08 | 3 | 0 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 中江增加人员工资变动、人员增减预算基金统计表 | 中江人员工资变动、人员增减基金预算表 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 16 | 2018-03-09 | 3 | 9.5 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 泸州市增加工资变更、遗属抚恤按时间段导出功能 | 泸州工资变更、遗属抚恤按时间导出 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 8 | 2018-03-06 | 2 | 5 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 供养系统电话、客服日常技术支持 | 供养系统日常电话、客服技术支持 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 999 | 2018-03-07 | 0 | 999 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 乐山调整预算人员增减要计算奖励性绩效（预算算法） | 乐山调整预算人员增减要计算奖励性绩效（预算算法） | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 8 | 2018-03-07 | 0 | 8 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 2018年功能科目整理 | 江油功能科目整理 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 1 | 3 | 2018-03-05 | 2.5 | 0 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | 公司日常工作 | 公司日常工作 | other | 2018年公司部门会议 | 2018部门会议 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 999 | 2018-03-09 | 2 | 999 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 中江增加人员工资变动、人员增减预算基金统计表 | 中江人员工资变动、人员增减基金预算表 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 16 | 2018-03-09 | 2.5 | 7 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 泸州市增加工资变更、遗属抚恤按时间段导出功能 | 泸州工资变更、遗属抚恤按时间导出 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 8 | 2018-03-06 | 2 | 3 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 供养系统电话、客服日常技术支持 | 供养系统日常电话、客服技术支持 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 999 | 2018-03-07 | 0.5 | 998.5 | doing | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 乐山调整预算人员增减要计算奖励性绩效（预算算法） | 乐山调整预算人员增减要计算奖励性绩效（预算算法） | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 8 | 2018-03-07 | 1 | 7 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | service | 员额人员退额 | 资阳员额法官检察官 出额工资算法 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 2 | 3 | 2018-03-05 | 0 | 3 | done | 0
xiaoyu | 肖宇 | （.NET）财政供养 | 财政供养 | customer | 中江增加人员工资变动、人员增减预算基金统计表 | 中江人员工资变动、人员增减基金预算表 | 0/0/0000 | 2018-03-08 | 1 | 16 | 2018-03-08 | 0 | 16 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | 公司日常工作 | 公司日常工作 | other | 2018年公司部门会议 | 衡雄浩会议 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 0 | 2018-03-06 | 1 | 9999 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-06 | 3 | 38 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-07 | 1 | 30 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-07 | 2 | 23 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-09 | 1 | 11.5 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | 公司日常工作 | 公司日常工作 | other | 2018年公司部门会议 | 衡雄浩会议 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 0 | 2018-03-05 | 1 | 9999 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-06 | 3 | 35 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-07 | 1 | 29 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-08 | 3 | 20 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-09 | 1 | 10.5 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-05 | 2 | 46 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-06 | 2 | 33 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-07 | 1 | 28 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-08 | 3 | 17 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-09 | 3 | 7.5 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-05 | 2 | 44 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-06 | 1 | 32 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-07 | 2 | 26 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-08 | 2 | 15 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-09 | 1 | 6.5 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-05 | 3 | 41 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-06 | 1 | 31 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-07 | 1 | 25 | doing | 0
hengxionghao | 衡雄浩 | Intergration Service Platform | Java ISP | dev | 数据倒库 | ISP预算BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-05 | 0 | 48 | 2018-03-08 | 2.5 | 12.5 | doing | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | 增加维修完成列表页面 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 0 | 4 | 2018-03-05 | 4 | 0 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | 公司日常工作 |  |  | 安排近期工作 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 0 | 3 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | 公司日常工作 |  |  | 2018-3-5部门例会 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 9999 | 2018-03-09 | 2 | 0 | doing | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | .固定资产负债表变红，双击弹出页面增加与会计信息对比功能 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0 | 4 | 2018-03-08 | 1 | 3 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省委办公厅 |  |  | 值班加班模块编辑修改 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 0 | 5 | 2018-03-07 | 2 | 3 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 | （.NET）四川省机关事务管理局 | （.NET）四川省机关事务管理局 | bug | 固定资产手动新增资产后可以保存，但是下方已登记固定资产无数据。 | 资产已登记数据问题修改 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 0 | 1 | 2018-03-06 | 1 | 1 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 | （.NET）四川省委办公厅 | （.NET）四川省委办公厅 | customer | 需求：固定资产、库房审核位置 新增“同意”按钮 | 固定资产、库房管理所有审核界面，增加“同意”按钮 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0 | 4 | 2018-03-08 | 0 | 4 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | 公司日常工作 |  |  | 安排近期工作 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 0 | 3 | 2018-03-06 | 3 | 0 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | .固定资产负债表变红，双击弹出页面增加与会计信息对比功能 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0 | 4 | 2018-03-08 | 3 | 0 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省委办公厅 |  |  | 值班加班模块编辑修改 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 0 | 5 | 2018-03-07 | 3 | 0 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 | （.NET）四川省机关事务管理局 | （.NET）四川省机关事务管理局 | bug | 资产领用申请、资产借用申请：将单位名称修改四川省机关事务管理局。资产领用申请、资产借用申请审核完成后。 | 资产单据打印名称修改 | 0/0/0000 | 0/0/0000 | 0 | 1 | 2018-03-07 | 1 | 0 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 | （.NET）四川省委办公厅 | （.NET）四川省委办公厅 | customer | 需求：固定资产、库房审核位置 新增“同意”按钮 | 固定资产、库房管理所有审核界面，增加“同意”按钮 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0 | 4 | 2018-03-08 | 3 | 1 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省委办公厅 |  |  | 首页规章制度BUG修改 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 1 | 2018-03-07 | 1 | 1 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 | （.NET）四川省委办公厅 | （.NET）四川省委办公厅 | customer | 需求：固定资产、库房审核位置 新增“同意”按钮 | 固定资产、库房管理所有审核界面，增加“同意”按钮 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0 | 4 | 2018-03-08 | 1 | 0 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | 公司日常工作 |  |  | 2018-3-5部门例会 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 9999 | 2018-03-05 | 0 | 1 | doing | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省机关事务管理局 |  |  | 资产领用申请：在资产管理人员未确认的情况下可以打印资产领用单，这样客户怎么知道已确认呢，建议在资产领用申请界面增加一栏状态栏。 | 0/0/0000 | 2018-03-07 | 0 | 1 | 2018-03-07 | 1 | 1 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 | （.NET）四川省高院 | （.NET）四川省高院 | customer | 财务管理-报销单据处理增加分摊金额合计 | 财务管理-报销单据处理增加分摊金额合计 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2 | 2018-03-09 | 2 | 0 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省委办公厅 |  |  | 协助客服发布系统 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 1 | 2018-03-09 | 1 | 0 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | 增加维修完成列表页面 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 0 | 4 | 2018-03-05 | 0 | 4 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | 公司日常工作 |  |  | 2018-3-5部门例会 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 9999 | 2018-03-05 | 1 | 0 | doing | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省委办公厅 |  |  | 省委 银行日记账结转 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 1 | 2018-03-05 | 1 | 0 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省委办公厅 |  |  | 增加管理员配置页面 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2 | 2018-03-05 | 2 | 0 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省高院 |  |  | .固定资产负债表变红，双击弹出页面增加与会计信息对比功能 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0 | 4 | 2018-03-09 | 0 | 4 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 | （.NET）四川省机关事务管理局 | （.NET）四川省机关事务管理局 | bug | 固定资产管理：资产登记界面，导入数据双击打开，报错。已告知研发杨宗波 | 资产登记界面，导入数据双击打开错误问题修改 | 0/0/0000 | 2018-03-06 | 0 | 4 | 2018-03-06 | 4 | 4 | done | 0
chenxiaolong | 陈晓龙 |  | （.NET）四川省委办公厅 |  |  | 值班加班申请、明细时间格式和限制修改 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 3 | 2018-03-09 | 3 | 0 | done | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 流程调整（无法提交流程） | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 2 | 2 | 2018-03-09 | 2 | 2 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 继续（3）借还款明细(日常报销) | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 3 | 2018-03-09 | 3 | 3 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 测试差旅报销单据及修改bug | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 3 | 2018-03-09 | 3 | 3 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | 公司日常工作 |  |  | 陈涵-参与2018研发部内部培训 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 999 | 2018-03-09 | 1 | 99 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 借还款明细(日常报销) | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 3 | 2018-03-09 | 3 | 3 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 借还款明细（差旅报销）借还款关联 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 0 | 3 | 2018-03-09 | 3 | 3 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 对借款信息进行限制 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 1 | 2018-03-09 | 1 | 1 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 继续借还款明细(日常报销) | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 3 | 2018-03-09 | 0 | 3 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 差旅报销单关联借还款信息 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 3 | 2018-03-09 | 3 | 3 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | 公司日常工作 |  |  | 陈涵请假记录 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 0 | 99 | 2018-03-05 | 8 | 99 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 测试差旅借还款 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 3 | 2018-03-09 | 3 | 3 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 继续借还款明细(日常报销) | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 3 | 2018-03-09 | 3 | 3 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 差旅报销单测试关联借还款 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 0.5 | 2018-03-09 | 0.5 | 0.5 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 借还款明细(日常报销) | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 2 | 2018-03-09 | 2 | 2 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | 公司日常工作 |  |  | 陈涵-参与2018研发部内部培训 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 999 | 2018-03-08 | 1 | 99 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 特殊报销无法保存 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 2 | 2018-03-09 | 2 | 2 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 继续（2）借还款明细(日常报销) | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 1 | 2 | 2018-03-09 | 2 | 2 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | Java ISP |  |  | 差旅报销单修改日常报销单与差旅报销单的组成方法 | 0/0/0000 | 2018-03-09 | 2 | 2.5 | 2018-03-09 | 2.5 | 2.5 | doing | 0
chenhan | 陈涵 |  | 公司日常工作 |  |  | 陈涵-参与2018研发部内部培训 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 999 | 2018-03-06 | 1 | 99 | doing | 0