## 汇总
成都力拓云科技有限公司
财务外包前端开发工作量预估
开发工作项 | 工作量（人天）
需求沟通了解 | 2
前端框架、JAVA开发框架、业务了解 | 4 | 现有JAVA项目
页面设计 | 8.5 | 整体风格调整，细节调整等（含两套配色）
公共组件/控件 | 0
页面开发（包含业务逻辑绑定） | 63.5 | 点击左边数字查看功能需求详细列表
客户现场后端集成调试 | 10
交付及部署 | 2
培训 | 0
工作量合计 | 90
人月 | 4.09
说明

## 明细
大类 | 功能模块 | 备注 | （人天）
预算管理 | 1.日常公用人员经费申请列表 |  | 0.5
| 2.日常公用人员经费添加，编辑页面 | 页面结构及操作较复杂 | 1.5
| 3.人员经费申请列表 |  | 0.5
| 4.人员经费申请编辑页面 | 页面结构及操作较复杂 | 1
| 5.定额项目经费申请列表 |  | 0.5
| 6.定额项目编辑页面 | 页面结构及操作较复杂，包含三个tabpage | 1
| 7.非定额项目列表 | 5 | 0
| 8.非定额项目编辑页面 | 6 页面结构及操作较复杂，包含三个tabpage | 0
| 9.上年结转填报列表 |  | 0.5
| 10.上年结转填报编辑页面 | 页面结构及操作较复杂，包含三个tabpage | 1.5
| 11.三年滚动规划填报列表 |  | 0.5
| 12.三年滚动规划填报编辑 | 带行编辑 | 1
| 13.部门领导审核列表 |  | 0.5
| 14.财政指标导入列表 | 含导入 | 1
| 15.财政指标导入编辑页面 |  | 0.5
| 16.财政指标调整列表 |  | 0.5
| 17.财政指标调整页面 |  | 1
| 18.年初预算分配方案 | 页面结构及操作较复杂 | 1.5
| 19.部门指标调整方案 |  | 0.5
| 20.部门指标调整方案新增 |  | 1
| 21.部门指标调整方案审核 | 20 | 0
| 22.部门指标调整方案审核新增 |  | 0
| 23．指标调整申请列表 |  | 0.5
| 24.指标调整申请新增 |  | 1
| 25.指标调整部门审核列表 | 23 | 0
| 26.部门预算填报查询 | 表格有分组处理 | 0.5
| 27.部门预算下达查询 | 表格有分组处理 | 0.5
| 28.政府采购查询 |  | 0.5
| 29.自定义查询 |  | 1.5
| 30.指标通知查询 |  | 0.5
| 31.三年滚动规划查询列表 |  | 0.5
| 32.三年滚动规划查询设置合并类型 |  | 0.5
| 33.日常公用经费限额设置 |  | 1
| 34.项目支出限定部门设置 |  | 1.5
| 35.项目经济科目设置 |  | 1
| 36.部门定额项目设置 |  | 0.5
| 37.经济科目限额设置 |  | 0.5
| 38.科目勾稽关系设置 |  | 1
| 39.项目设置、功能科目设置、经济科目设置、经费来源设置、预算来源设置、资金性质设置 |  | 2
| 40.政府采购品目设置 | 分级表 | 1
| 41.政府采购品目设置新增 |  | 0.5
| 42.三年滚动项目类型设置 |  | 0.5
财务管理 | 1.财务导入列配置 | 可编辑表格 | 1.5
| 2.差旅地区 |  | 0
| 3.差旅标准 |  | 1.5
| 4.新增 |  | 0
| 5.差旅浮动 | 合并 | 0
| 6.现金提取 |  | 0.5
| 7.新增 | 有导入，取消 | 0
| 8.现金对比 |  | 0.5
| 9.现金日记账 |  | 0.5
| 10.新增 |  | 1
| 11.现金日记账月结 |  | 0.5
| 12.现金日记账查询 | 存在分组处理 | 1
| 13.银行日记账 |  | 0.5
| 14.新增 |  | 0.5
| 15.银行日记账月结 | 11 | 0
| 16.银行日记账查询 | 12 存在分组处理 | 0
| 17.报销单据财务处理 | 只做列表 | 1
| 18.差旅申请 | 功能较多 | 1
| 19.新增 |  | 1
| 20.差旅申请历史 | 18 | 0
| 21.日常报销 |  | 0.5
| 22.新增现金报销单 |  | 1
| 23.新增公务卡报销单 | 合并到22 | 0
| 24.新增转账报销单 | 合并到22 | 0
| 25.日常报销历史 | 同21 | 0
| 26.借还款报销 |  | 0.5
| 27.新增借款信息 |  | 0.5
| 28.新增还款信息 |  | 0.5
| 29.借还款报销历史 | 同26 | 0
| 30.日常报销单据明细查询 |  | 0.5
| 31.部门报销单据查询 | 带明细 | 1
| 32.人员差旅报销查询 |  | 0.5
| 33.借还款查询 |  | 0.5
| 34.日常报销单自定义查询 | 含明细查询，汇总查询 | 1
| 35.差旅申请超级修改 |  | 0
| 36.日常报销超级修改 |  | 0
| 37.食堂用餐超级修改 |  | 0
| 38.借还款超级修改 |  | 0
| 39.收还款超级修改 |  | 0
| 40.诉讼费超级修改 | 无此项 | 0
核算管理 | 1.系统级会计科目设置 |  | 1
| 2.系统级辅助项设置 |  | 1
| 3.账套设置 |  | 0.5
| 4.单位会计科目（全部账套） | 1 | 0
| 5.单位辅助项（全部账套） | 2 | 0
| 6.单位用户管理（全部账套） |  | 0
| 7.会计权限设置（全部账套） |  | 0.5
| 8.单位级会计科目（本单位） | 1 | 0
| 9.单位级辅助项（本单位） | 2 | 0
| 11.编制凭证 | 页面实现全键盘操作,模板处理等。 | 5
| 12.凭证箱主界面 | 增加行修改 | 1
| 13.凭证箱修改摘要界面 | 合并到12 | 0
| 14.凭证箱合并凭证界面 |  | 0.5
| 15.查看凭证明细界面列表 | 功能合并到12，树表 | 0
| 16.查看凭证明细 | 可调用子界面 | 1
| 18.月度结账 | ？？仅仅是选择结帐月份，然后系统后台自动处理？ 改为竖向表格12月统计操作。 | 1
| 19.年度结账 | 查看总帐，生成结转凭证 | 1
| 20.科目账 | 页面复杂，功能较多 | 1.5
| 21.辅助账 | 改为用友方式 | 1
| 22.会计账簿 | 暂认为包含各类查询统计表页面 不做实际报表，只做报表名称列表 | 0.5
63.5
调整
删除
重复
合并