四川省高级人民法院

全省司法行政综合管理系统平台深度开发及升级项目

一、此次深度开发及升级项目内容包含：

1. 票据管理子系统全省培训及二次开发
2. 会计核算系统两套科目体系升级
3. 司法行政综合管理系统底层框架系统升级
4. 财务管理子系统升级
5. 案款管理子系统升级
6. 整体项目时间进度表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **工作内容** | **开始时间** | **结束时间** |
| 1 | 票据管理子系统全省培训及二次开发 | 对全省211高法院进行票据管理系统的使用培训，并收集差异化需求进行二次开发 | 2017/9/30 | 2017/11/1 |
| 2 | 会计核算系统两套科目体系升级 | 增加全责发生制的会计科目体系 | 2017/9/30 | 2017/12/30 |
| 3 | 司法行政综合管理系统底层框架系统升级 | 采用JAVA对系统底层框进行全新设计和开发 | 2017/9/30 | 2018/1/20 |
| 4 | 财务管理子系统升级 | 对财务管理子系统所有功能及页面进行全新升级开发 | 2018/1/20 | 2018/5/1 |
| 5 | 案款管理子系统升级 | 对案款管理子系统所有功能及页面进行全新升级开发 | 2018/3/1 | 2018/6/1 |

1. 票据管理子系统全省推广及二次开发

培训对象：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **系统模块名称** | **涉及对像** | **说明** | **培训人数** |
| 票据管理子系统 | 财务人员 | 每个法院1个财务人员参加，211个法院共211人 | 211人 |
| 立案庭 | 每个法院立案庭1个参加，211个法院共211人 | 211人 |
| 业务庭 | 每个法院立案庭1个参加，211个法院共211人 | 211人 |
| 各法院系统管理员 | 每个法院1人，共211人 | 211人 |

1. 会计核算子系统两套科目体系升级

时间进度计划：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **开始时间** | **结束时间** |
| 1 | 需求调研分析 | 2017/9/10 | 2017/9/20 |
| 2 | 升级业务功能详细设计 | 2017/9/21 | 2017/10/10 |
| 3 | DEMO开发确认 | 2017/10/11 | 2017/10/30 |
| 4 | 系统功能升级编码 | 2017/11/1 | 2017/11/20 |
| 5 | 系统测试 | 2017/11/21 | 2017/11/24 |
| 6 | 系统部署及数据迁移 | 2017/11/25 | 2017/11/30 |
| 7 | 系统培训 | 2017/12/1 | 2017/12/30 |

培训对象：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **系统模块名称** | **涉及对像** | **说明** | **培训人数** |
| 会计核算子系统 | 财务管理部门 | 各级法院财务会计、财务负责人，每个法院2人，211家法院即422人 | 422人 |
| 各法院系统管理员 | 每个法院1人，共211人 | 211人 |

1. 司法行政综合管理系统升级底层框架

时间进度计划：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **开始时间** | **结束时间** |
| 1 | 工程结构设计 | 2017/9/30 | 2017/10/10 |
| 2 | 通用控件选型 | 2017/10/10 | 2017/10/15 |
| 3 | 通用接口编写 | 2017/10/15 | 2017/10/30 |
| 4 | 角色权限编写 | 2017/11/1 | 2017/11/15 |
| 5 | 工作流编写 | 2017/11/15 | 2017/12/5 |
| 6 | 帮助类编写 | 2017/10/15 | 2017/10/20 |
| 7 | 核心验证机制编写 | 2017/11/5 | 2017/11/15 |
| 8 | 图片及附件功能编写 | 2017/10/1 | 2017/10/10 |
| 9 | 数据库底层数据访问封装及事务 | 2017/11/1 | 2017/11/15 |
| 10 | 多级缓存机制编写 | 2017/11/15 | 2017/11/20 |
| 11 | 公共搭载器编写 | 2017/12/15 | 2017/12/25 |
| 12 | 底层框架测试修改 | 2018/1/3 | 2018/1/30 |

1. 财务管理子系统升级

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **开始时间** | **结束时间** |
| 1 | 需求调研分析 | 2017/12/1 | 2017/12/15 |
| 2 | 升级业务功能详细设计 | 2017/12/15 | 2017/12/30 |
| 3 | DEMO开发确认 | 2018/1/1 | 2018/2/1 |
| 4 | 系统功能升级编码 | 2018/2/1 | 2018/3/30 |
| 5 | 系统测试 | 2017/4/1 | 2018/4/15 |
| 6 | 系统部署及数据迁移 | 2018/4/15 | 2018/4/25 |
| 7 | 系统培训 | 2018/6/1 | 2018/7/15 |

培训对象：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **系统模块名称** | **涉及对像** | **说明** | **培训人数** |
| 财务管理子系统 | 财务管理部门 | 出纳、会计、中转岗位、财务负责人，211家法院即844人 | 844人 |
| 财务系统的使用部门 | 所有业务部门及各庭、处室，拟每个法院10个部门，每个部门1人参与共计2110人 | 2110人 |
| 各法院系统管理员 | 每个法院1人，共211人 | 211人 |

1. 案款管理子系统

时间进度计划：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **开始时间** | **结束时间** |
| 1 | 需求调研分析 | 2018/2/1 | 2017/2/15 |
| 2 | 升级业务功能详细设计 | 2018/2/15 | 2018/3/1 |
| 3 | DEMO开发确认 | 2018/3/1 | 2018/3/15 |
| 4 | 系统功能升级编码 | 2018/3/15 | 2018/5/15 |
| 5 | 系统测试 | 2018/5/10 | 2018/5/20 |
| 6 | 系统部署及数据迁移 | 2018/5/20 | 2018/5/25 |
| 7 | 系统培训 | 2018/6/1 | 2018/7/15 |

培训对象：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **系统模块名称** | **涉及对像** | **说明** | **培训人数** |
| 案款管理子系统 | 财务管理部门 | 出纳、会计、财务负责人，211家法院即633人 | 833人 |
| 立案庭、业务庭 | 所有业务部门及庭处室，拟每个法院10个部门，每个部门1人参于共计2110人 | 2110人 |
| 各法院系统管理员 | 每个法院1人，共211人 | 211人 |